## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN-IMPLEMENTACIÓN MECI
Fecha de Actualización: 12/2014
PLAN DE ACCIÓN MECI |  |  |  | Responsables |  | Cronograma de trabajo |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
COMPONENTE | Actividades | Tarea | Nombre | Líder | Co-responsables (involucrados) | Fecha inicio | Fecha final | DEMANDAS DE GESTIÓN | CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO
| Talento Humano |  |  | Gestión del Talento Humano | N.A | 2014-10-17
| A1 |  | Socialización del Código de ética y buen gobierno | Oficina de Planeación | Secretaría General | 2014-10-17 | 2014-12-21 | N.A
|  | T.1 | Creación y aprobación del comité de ética y buen gobierno | Oficina de Planeación | Comité de Estrategias | 2014-10-17 | 2014-12-21 | N.A | EN PROCESO | Acuerdo No. 11 del 07 de Abril de 2014 “Por medio de la cual se incorporan nuevos elementos al Código de Ética y Buen Gobierno”
|  | T.2 | Socialización | Comité de ética y buen gobierno | Oficina de Planeación Secretaría General | 2014-10-17 | 2014-12-21 | N.A | EN PROCESO | En la página de la Secretaría General esta publicado el Código de ética y de buen gobierno en el siguiente link: http://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/2726/acuerdo-no-26-por-medio-del-cual-se-aprueba-el-cdigo-de-tica-y-buen-gobierno. Socialización del Código de Ética y de Buen Gobierno a las Directivas de la Unviersidad mediante correo electronico el día 21 de enero de 2015.
|  | T.3 | Implementación | Comité de ética y buen gobierno | Oficina de Planeación Secretaría General | 2014-10-17 | 2014-12-21 | N.A | EN PROCESO
| A2 |  | Formalizar Manual de funciones y responsabilidades área académica | Gestión del Talento Humano | Oficina de Calidad | 2014-10-17
|  | T.1 | Elaboracion Resolucion Manual de funciones area academica | Oficina de calidad |  | 2014-10-31 | 2014-11-30 | N.A | EN PROCESO
|  | T.2 | Aprobacion Resolucion Manual de funciones area academica | Oficina de calidad |  | 2014-10-31 | 2015-02-28 | N.A | EN PROCESO
|  | T.3 | Difusión de la Resolución en el área académica | Oficina de calidad |  | 2014-10-17 |  |  | EN PROCESO
| A3 |  | Diseño Plan incentivos y programa de bienestar | Decano Facultad de Ingenieria Industrial Gestión del Talento Humano | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Binenestar Universitario-Vicerrectoría Administrativa | 2014-10-17
|  | T.1 | Conformación de equipo de expertos de la facultad, Bienestar y Gestión del talento Humano | Director MADHO y/ Decano |  | 2014-11-12 |  |  | EN PROCESO
|  | T.2 | Diseño de la propuesta para realizar trabajos de grado de pregrado. | Director MADHO y/ Decano | Equipo de expertos | 2014-11-19 |  |  | EN PROCESO
|  | T.3 | Reclutamiento de estudiantes interesados en el proyecto | Director MADHO y/ Decano | MADHO | 2014-12-19
|  | T.4 | Presentación de anteproyectos | Director MADHO y/ Decano | Estudiantes y Directores | 2015-01-30
|  | T.5 | Finalización | Director MADHO y/ Decano | Estudiantes y Directores | 2015-06-30
|  | T.6 | Implementación e Integración | Director MADHO y/ Decano | Bienestar y Gestión del Talento Humano | 2015-08-30 |  |  | EN PROCESO
| A4 |  | Ajustes al Plan de inducción y reinducción | Gestión del Talento Humano | N.A | 2014-10-17
|  | T.1 | Documentar procedimiento induccion y reinduccion docente | Vicerrectoría Académica | NA | 2014-10-17 | 2014-11-30 | N.A | FINALIZADO | Se adjunta soporte del procedimiento y un formato creado con el fin de documentar el proceso de Inducción y Reinducción Docente que se realiza. Procedimiento: 121-AL-04 - Inducción-Reinducción docente (http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/8492) Formato: 12-F16 - Evaluación Inducción o Reinducción docente (http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/6/1/Vicerrectoria-Academica)
| Direccionamiento estratégico |  |  | Vicerrectoría Administrativa | N.A | 2014-10-17
| A1 |  | Consolidación requisitos legales | Vicerrectoría Administrativa | Secretaría General | 2014-10-17
|  | T.1 | Determinar los requisitos legales o normatividad vigente que se debe consolidar y/o actualizar | Vicerrectoría Administrativa | Secretaría General | 2014-11-10 | 2014-11-21 | N.A | NO INICIADO
|  | T.2 | Efectuar la consolidación y/o actualización de los requisitos legales o normativos | Secretaría General | Vicerrectoría Administrativa | 2014-10-24 | 2015-02-13 | N.A | NO INICIADO
|  | T.3 | Presentar a las instancias correspondientes el documento consolidado | Secretaría General | Vicerrectoría Administrativa | 2015-02-16 | 31/04/2015 | N.A | NO INICIADO
| A2 |  | Identificar necesidades usuarios externos | Oficina de Calidad | N.A | 2014-10-17
|  | T.1 | Identificar usuarios externos para cada proceso | Oficina de Calidad | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-20 |  | EN PROCESO
|  | T.2 | Ajustar los instrumentos de medición de acuerdo a los servicios a evaluar | Oficina de Calidad | N.A | 2014-10-17 | 2015-01-31 |  | EN PROCESO
| A3 |  | Modelo de procesos para la Universidad | Oficina de Calidad | N.A | 2014-10-17
|  | T.1 | Diseño de mapa de procesos acorde a la estructura orgánica aprobada | Oficina de Calidad |  | 2014-10-17 | 2014-11-30 |  | EN PROCESO
|  | T.2 | Aprobación del mapa de procesos por parte del Comité del Sistema Integral de Gestión | Oficina de Calidad | Comité del Sistema Integral de Gestión | 2014-10-17 | 2015-03-31 |  | EN PROCESO
| A4 |  | Socialización estructura organizacional | Vicerrectoría Administrativa | Oficina de calidad | 2014-10-17
|  | T.1 | Programar con la División de personal fecha de reinducción administrativa | Vicerrectoría Administrativa | Gestión del Talento Humano | 2015-01-19 | 2015-01-23 | N.A | NO INICIADO
|  | T.2 | Convocar a todo el personal administrativo a la reinducción de carácter obligatorio | Gestión del Talento Humano | Vicerrectoría Administrativa | 2015-01-26 | 2015-02-13 | N.A | NO INICIADO
|  | T.3 | Implementar | Vicerrectoría Administrativa | Gestión del Talento Humano | 2015-02-16 | 31/04/2015 | N.A | NO INICIADO
| A5 |  | Consolidación de políticas de operación | Oficina de Calidad | Secretaría General | 2014-10-17
|  | T.1 | Recopilación de políticas de operación | Oficina de Calidad |  | 2014-10-17 | 2014-11-30 |  | EN PROCESO
|  | T.2 | Aprobación de las politicas de operación | Secretaría General |  | 2014-10-17 | 2015-03-31 |  | EN PROCESO
| Administración de riesgos |  | Administración de riesgos | Equipo de riesgos | Vicerrectoría académica Facultades | 2014-10-17
| A1 |  | Administración de riesgos en área académica | Equipo de riesgos | Vicerrectoría académica Facultades | 2014-10-17
|  | T.1 | Programación de cronograma para capacitación en la metodología de administración de riesgos | Equipo de riesgos | Vicerrectoría académica Facultades | 2015-01-19 | 2015-02-06 |  | FINALIZADO | Se realizó la programación para las actividades relacionadas con la Administración de Riesgos por facultades. (Se adjunta cronograma)
|  | T.2 | Sensibilización en las Facultades sobre la metodología de administración de riesgos | Equipo de riesgos | Vicerrectoría académica Facultades | 2015-02-07 | 2015-02-28 |  | EN PROCESO | Se citó a capacitación a los decanos de cada facultad y un profesional de apoyo, esta capacitación se realizará el 24 de febrero de 2015. (Memorando 02-121-69 del 11 de febrero de 2015)
| Modulo evaluación y seguimiento |  |  | Vicerrectoría Administrativa | N.A | 2014-10-17
| A1 |  | Metodología para evaluación de procesos área administrativa | Vicerrectoría Administrativa | Control Interno | 2014-10-17
|  | T.1 | Establece la metodología para la evaluación de la Gestión de los procesos | Vicerrectoría Administrativa | Control Interno | 2015-01-19 | 2015-01-30 |  | NO INICIADO
|  | T.2 | Socializar la metodología con los lideres de proceso | Vicerrectoría Administrativa | Comité de Gestión | 2015-02-02 | 2015-02-27 |  | NO INICIADO
|  | T.3 | Implementarla | Vicerrectoría Administrativa |  | 2015-03-02 | 31/04/2015 |  | NO INICIADO
| A2 |  | Cumplimiento programa auditoria OCI | Control Interno | N.A | 2014-10-17
|  | T.1 | Seguimiento y evaluación del Programa de auditoría de la OCI 2014. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo Seguimiento ProgramaAuditorias_2014
|  | T.2 | Análisis de los factores y las causas que incidieron en el cumplimiento del programa de auditoría 2014. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo análisis de factores programa de Auditorias
|  | T.3 | Ajuste al programa de auditoría 2014. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo Seguimiento ProgramaAuditorias_2014
|  | T.4 | Análisis de factores clave que inciden en la ejecución de auditorías . | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo análisis de factores y Reisgos del programa de Auditorias
|  | T.5 | Análisis de riesgos de la UTP contemplados por la OCI. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo análisis de factores y Reisgos del programa de Auditorias
|  | T.6 | Definición de recursos disponibles para el 2015. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Se elabora Plan de auditorias con los recursos existentes
|  | T.7 | Identificación de riesgos de auditoría. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo análisis de factores y Riesgos del programa de Auditorias
|  | T.8 | Establecimiento y aprobación por parte del CCSGI-CI del programa de auditoría 2015. | Control Interno | Comité de Coordinación del Sistema de Gestión Integral - CI | 2014-11-01 | 2015-01-15 | N.A | EN PROCESO | Se someterá a aprobación del Comité de Coordinación del Sistema Integral de Gestión _ control Interno en la próxima reunión (27 /01/2012).
|  | T.9 | Ejecución y seguimiento del programa de auditoría 2015. | Control Interno | N.A | 2015-01-15 | 2015-12-31 | N.A | EN PROCESO | Ver Programa de Auditorias 2015
| Eje transversal |  |  | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | 2014-10-17
| A1 |  | Formalizar política y plan de comunicación | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | 2014-10-17
|  | T.1 | Aprobación de la politica institucional de comunicaciones | Consejo Superior Universitario | N.A | 2014-10-25 | 2014-10-25 |  | FINALIZADO | Ver Acuerdo No. 28 del 25 de Septiembre de 2014 del Consejo Superior Universitario
|  | T.2 | Socializar la politica institucional de comunicaciones | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | 2014-10-25 | 2015-02-28 |  | EN PROCESO
|  | T.3 | Administración de la emisora Universitaria Stereo | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Ver soportes relacionados con la operación en la Web: 1. http://universitariaestereo.utp.edu.co/ 2.https://www.facebook.com/universitaria.estereo?fref=ts 3. Twitter: @uniestereo882 4. http://univirtual.utp.edu.co/ emisoraUnivirtual.html
|  | T.4 | Administración de informativos institucionales (campus informa, prensa) | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Ver soportes relacionados con la operación en la Web: http://comunicaciones.utp.edu.co/
|  | T.5 | Producción periódico institucional "Udiversidad" | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Ver soportes relacionados con la operación en la Web: http://comunicaciones.utp.edu.co/
|  | T.6 | Gestión de la relación con los medios de comunicación a traves de ruedas de prensa, especiales, gira de medios, encuentro con medios en la utp y cubrimientos | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO
|  | T.7 | Realizacion de productos de televisión: campus tv- infozoom-personajes- videos institucionales y documentales | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Ver soportes relacionados con la operación en la Web: 1.http://comunicaciones.utp.edu.co/videos/ campusinformatv 2. http://comunicaciones.utp.edu.co/ videos/personajes 3. http://comunicaciones.utp.edu.co/ videos/infozoom
|  | T.8 | Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para desarrollar campañas y actividades de carácter social | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Actualmente se tiene un total de 25 alianzas con entidades publicas y privadas por el fortalecimiento de la Responsabilidad Social. (Avance 96,15% de la meta 2014 establecida en el PDI)
|  | T.9 | Gestion institucional de relaciones públicas, protocolo institucional y desarrollo y cubrimiento de la agenda protocolaria rector | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | A corte de 30 de Noviembre de 2014: se tiene que 394 eventos y actividades se han apoyado desde el proceso de la gestión de la comunicación y la promoción institucional. (Avance 131,33% de la meta 2014 establecida en el PDI)
|  | T.10 | Socialización e implementación del plan estrategico del sistema de comunicaciones basado en los cuatro componentes de comunicación publica: organizacional, corporativa, informativo y movilizadora. | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | Crie- Vicerrectoria de Investigaciones Planeacion- Vicerrectoria Academica- Vicerrectoria Administrativa- Secretaria General- Control interno- relaciones internacionales | 2015-01-01 | 2019-12-31 |  | EN PROCESO
| A2 |  | Avanzar en los requisitos del GEL | CRIE | Registro y control | 2014-10-17 | 2014-12-19
|  | T.1 | Identificar las necesidades y las entidades de las cuales se requieren información | CRIE | Registro y control | 2014-10-17 | 2014-12-19 |  | EN PROCESO
|  | T.2 | Contactar a las entidades identificadas para realizar acuerdos de interoperabilidad | CRIE | Registro y control | 2014-10-17 | 2014-12-19 |  | EN PROCESO
| SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD |  |  | Equipo MECI | N.A | 2014-10-17 | 2015-03-31
| A1 |  | Realizar seguimiento y trazabilidad al plan de trabajo | Equipo MECI | N.A | 2014-10-17 | 2015-03-31
|  | T.1 | Seguimiento de actividades | Equipo MECI |  | 2014-10-17 | 2015-02-28 |  | EN PROCESO
|  | T.2 | Realización de correcciones | Equipo MECI |  | 2014-10-17 | 2015-02-28 |  | EN PROCESO
|  | T.3 | Compilación de los resultados | Equipo MECI |  | 2015-03-01 | 2015-03-31 |  | EN PROCESO
|  | T.4 | Presentación de los resultados y jornadas de actualización | Equipo MECI |  | 2015-03-01 | 2015-03-31 |  | NO INICIADO
|  | T.5 | Realización del Nuevo Diagnóstico | Equipo MECI |  | 2015-03-01 | 2015-03-31 |  | NO INICIADO
|  | T.6 | Análisis de resultadosdel Nuevo Diagnóstico | Equipo MECI |  | 2015-03-01 | 2015-03-31 |  | NO INICIADO
Note on I11: Autor: Que demandas de gestión requiere el proyecto para lograr el cumplimiento. Conttratación de personal, contratación laboratorios, nuevas compras de equipos, asesorías, capacitación etc…..
Note on K11: Autor: colocar los avances relevantes tanto del proyecto como de las actividades
Note on D23: Wilson Arenas: Los objetivos podrian ser: Desarrollar un plan de incentivos integrado al programa de bienestar integral de las áreas misionales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Objetivos Específicos 􏰀 Obtener la caracterización de la población de planta, población en misión y Docentes de la UTP Obtener un diagnostico del valor percibido por el empleado y establecer parámetros de inconformidad del cliente interno. Identificar indicadores de impacto en su resultado y objetivos en su medición, acordes y coherentes al sistema de gestión integral de la organización. Establecer alternativas de incentivo que sean generadoras de impacto en los colaboradores, para elevar la conciencia, respeto y sentido de pertenencia por la universidad, y a su vez los resultados de la misma. Integrar el plan de incentivos al programa de bienestar Institucional.
Note on D24: Wilson Arenas: Se propone ofrecer monitorias u otros apoyos para los estudiantes.