## Marzo
PLAN DE ACCIÓN-IMPLEMENTACIÓN MECI
Fecha de Actualización: 03/2015
PLAN DE ACCIÓN MECI |  |  |  | Responsables |  | Cronograma de trabajo |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
COMPONENTE | Actividades | Tarea | Nombre | Líder | Co-responsables (involucrados) | Fecha inicio | Fecha final | DEMANDAS DE GESTIÓN | CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO
| Talento Humano |  |  | Gestión del Talento Humano | N.A
| A1 |  | Socialización del Código de ética y buen gobierno | Oficina de Planeación | Secretaría General | 2015-01-15 |  | N.A
|  | T.1 | Creación y aprobación del comité de ética y buen gobierno | Oficina de Planeación | Comité de Estrategias | 2015-01-15 | 2015-02-28 | N.A | EN PROCESO | Acuerdo No. 11 del 07 de Abril de 2014 “Por medio de la cual se incorporan nuevos elementos al Código de Ética y Buen Gobierno”
|  | T.2 | Socialización | Comité de ética y buen gobierno | Oficina de Planeación Secretaría General | 2015-01-15 | 2015-12-31 | N.A | EN PROCESO | En la página de la Secretaría General esta publicado el Código de ética y de buen gobierno en el siguiente link: http://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/2726/acuerdo-no-26-por-medio-del-cual-se-aprueba-el-cdigo-de-tica-y-buen-gobierno. Socialización del Código de Ética y de Buen Gobierno a las Directivas de la Unviersidad mediante correo electronico el día 21 de enero de 2015.
|  | T.3 | Implementación | Comité de ética y buen gobierno | Oficina de Planeación Secretaría General | 2015-01-15 | 2015-12-31 | N.A | EN PROCESO
| A2 |  | Formalizar Manual de funciones y responsabilidades área académica | Gestión del Talento Humano | Oficina de Calidad | 2014-10-17
|  | T.1 | Elaboracion Resolucion Manual de funciones area academica | Oficina de calidad |  | 2014-10-31 |  | N.A | FINALIZADO | Resolución No.
|  | T.2 | Aprobacion Resolucion Manual de funciones area academica | Oficina de calidad |  | 2014-10-31 |  | N.A | FINALIZADO | Resolución No.
|  | T.3 | Difusión de la Resolución en el área académica | Oficina de calidad |  | 2015-01-15 | 2015-04-30 |  | EN PROCESO | Se realizó por : Consejo acaemico, Campus, ….
| A3 |  | Diseño Plan incentivos y programa de bienestar | Decano Facultad de Ingenieria Industrial Gestión del Talento Humano | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Binenestar Universitario-Vicerrectoría Administrativa | 2014-10-17
|  | T.1 | Conformación de equipo de expertos de la facultad, Bienestar y Gestión del talento Humano | Director MADHO y/ Decano |  | 2014-11-12 |  |  | FINALIZADO
|  | T.2 | Diseño de la propuesta para realizar trabajos de grado de pregrado. | Director MADHO y/ Decano | Equipo de expertos | 2015-01-15 |  |  | EN PROCESO
|  | T.3 | Reclutamiento de estudiantes interesados en el proyecto | Director MADHO y/ Decano | MADHO | 2015-02-13 |  |  | NO INICIADO
|  | T.4 | Presentación de anteproyectos | Director MADHO y/ Decano | Estudiantes y Directores | 2015-02-13 |  |  | NO INICIADO
|  | T.5 | Finalización | Director MADHO y/ Decano | Estudiantes y Directores | 2015-02-13 |  |  | NO INICIADO
|  | T.6 | Aprobación del Plan de Incentivos |  |  | 2015-02-13 |  |  | NO INICIADO
|  | T.7 | Implementación e Integración | Director MADHO y/ Decano | Bienestar y Gestión del Talento Humano | 2015-02-13 |  |  | NO INICIADO
| A4 |  | Ajustes al Plan de inducción y reinducción | Gestión del Talento Humano | N.A | 2014-10-17 | 2014-11-30
|  | T.1 | Documentar procedimiento induccion y reinduccion docente | Vicerrectoría Académica | NA | 2014-10-17 | 2014-11-30 | N.A | FINALIZADO | Se adjunta soporte del procedimiento y un formato creado con el fin de documentar el proceso de Inducción y Reinducción Docente que se realiza. Procedimiento: 121-AL-04 - Inducción-Reinducción docente (http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/8492) Formato: 12-F16 - Evaluación Inducción o Reinducción docente (http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/6/1/Vicerrectoria-Academica)
| Direccionamiento estratégico |  |  | Vicerrectoría Administrativa | N.A
| A1 |  | Consolidación requisitos legales | Vicerrectoría Administrativa | Secretaría General | 2014-10-17
|  | T.1 | Determinar los requisitos legales o normatividad vigente que se debe consolidar y/o actualizar | Secretaría General | Control Interno | 2015-01-15 |  | N.A | EN PROCESO
|  | T.2 | Efectuar la revision, consolidación y/o actualización de los requisitos legales o normativos | Secretaría General | Vicerrectoría Administrativa | 2015-02-13 |  | N.A | NO INICIADO
|  | T.3 | Presentar a las instancias correspondientes el documento consolidado | Secretaría General | Vicerrectoría Administrativa | 2015-02-13 |  | N.A | NO INICIADO
| A2 |  | Identificar necesidades usuarios externos | Oficina de Calidad | N.A | 2015-01-15
|  | T.1 | Identificar usuarios externos para cada proceso | Oficina de Calidad | N.A | 2015-01-15 | 2015-04-30 |  | EN PROCESO
|  | T.2 | Ajustar los instrumentos de medición de acuerdo a los servicios a evaluar | Oficina de Calidad | N.A | 2015-01-15 | 31/06/2015 |  | EN PROCESO
| A3 |  | Modelo de procesos para la Universidad | Oficina de Calidad | N.A | 2014-10-17
|  | T.1 | Diseño de mapa de procesos acorde a la estructura orgánica aprobada | Oficina de Calidad |  | 2014-10-17 | 2014-11-30 |  | FINALIZADO
|  | T.2 | Aprobación del mapa de procesos por parte del Comité del Sistema Integral de Gestión | Oficina de Calidad | Comité del Sistema Integral de Gestión | 2015-01-15 | 2015-03-31 |  | EN PROCESO
| A4 |  | Socialización estructura organizacional | Vicerrectoría Administrativa | Oficina de calidad | 2015-02-13
|  | T.1 | Programar con la División de personal fecha de reinducción administrativa | Vicerrectoría Administrativa | Gestión del Talento Humano | 2015-02-13 |  | N.A | NO INICIADO
|  | T.2 | Convocar a todo el personal administrativo a la reinducción de carácter obligatorio | Gestión del Talento Humano | Vicerrectoría Administrativa | 2015-02-13 |  | N.A | NO INICIADO
|  | T.3 | Implementar | Vicerrectoría Administrativa | Gestión del Talento Humano | 2015-02-13 |  | N.A | NO INICIADO
| A5 |  | Consolidación de políticas de operación | Oficina de Calidad | Secretaría General | 2015-01-15
|  | T.1 | Recopilación de políticas de operación | Secretaría General | Oficina de Calidad - Control Inteno-Vice adminis | 2015-01-15 |  |  | EN PROCESO
|  | T.2 | Aprobación de las politicas de operación | Secretaría General | Oficina de Calidad - Control Inteno-Vice adminis | 2015-01-15 |  |  | EN PROCESO
| Administración de riesgos |  | Administración de riesgos | Equipo de riesgos | Vicerrectoría académica Facultades | 2014-10-17
| A1 |  | Administración de riesgos en área académica | Equipo de riesgos | Vicerrectoría académica Facultades | 2015-01-19
|  | T.1 | Programación de cronograma para capacitación en la metodología de administración de riesgos | Equipo de riesgos | Vicerrectoría académica Facultades | 2015-01-19 | 2015-02-06 |  | FINALIZADO | Se realizó la programación para las actividades relacionadas con la Administración de Riesgos por facultades. (Se adjunta cronograma)
|  | T.2 | Sensibilización en las Facultades sobre la metodología de administración de riesgos | Equipo de riesgos | Vicerrectoría académica Facultades | 2015-02-07 | 2015-02-28 |  | EN PROCESO | Se citó a capacitación a los decanos de cada facultad y un profesional de apoyo, esta capacitación se realizará el 24 de febrero de 2015. (Memorando 02-121-69 del 11 de febrero de 2015)
| Modulo evaluación y seguimiento |  |  | Vicerrectoría Administrativa | N.A | 2014-10-17
| A1 |  | Metodología para evaluación de procesos área administrativa | Vicerrectoría Administrativa | Control Interno | 2015-02-13 | 2015-02-13
|  | T.1 | Establecer la metodología para la evaluación de la Gestión de los procesos | Vicerrectoría Administrativa | Oficina Calidad-OCI | 2015-02-13 | 2015-02-13 |  | NO INICIADO
|  | T.2 | Socializar la metodología con los lideres de proceso | Vicerrectoría Administrativa | Comité de Gestión | 2015-02-13 | 2015-02-13 |  | NO INICIADO
|  | T.3 | Implementarla | Vicerrectoría Administrativa |  | 2015-02-13 | 2015-02-13 |  | NO INICIADO
| A2 |  | Cumplimiento programa auditoria OCI | Control Interno | N.A | 2014-10-17
|  | T.1 | Seguimiento y evaluación del Programa de auditoría de la OCI 2014. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo Seguimiento ProgramaAuditorias_2014
|  | T.2 | Análisis de los factores y las causas que incidieron en el cumplimiento del programa de auditoría 2014. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo análisis de factores programa de Auditorias
|  | T.3 | Ajuste al programa de auditoría 2014. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo Seguimiento ProgramaAuditorias_2014
|  | T.4 | Análisis de factores clave que inciden en la ejecución de auditorías . | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo análisis de factores y Reisgos del programa de Auditorias
|  | T.5 | Análisis de riesgos de la UTP contemplados por la OCI. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo análisis de factores y Reisgos del programa de Auditorias
|  | T.6 | Definición de recursos disponibles para el 2015. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Se elabora Plan de auditorias con los recursos existentes
|  | T.7 | Identificación de riesgos de auditoría. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo análisis de factores y Riesgos del programa de Auditorias
|  | T.8 | Establecimiento y aprobación por parte del CCSGI-CI del programa de auditoría 2015. | Control Interno | Comité de Coordinación del Sistema de Gestión Integral - CI | 2015-01-15 | 2015-02-27 | N.A | EN PROCESO | Se someterá a aprobación del Comité de Coordinación del Sistema Integral de Gestión _ control Interno en la próxima reunión (27 /01/2012).
|  | T.9 | Ejecución y seguimiento del programa de auditoría 2015. | Control Interno | N.A | 2015-02-28 | 2015-12-31 | N.A | EN PROCESO | Ver Programa de Auditorias 2015
| Eje transversal |  |  | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | 2014-10-17
| A1 |  | Formalizar política y plan de comunicación | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | 2014-10-25
|  | T.1 | Aprobación de la politica institucional de comunicaciones | Consejo Superior Universitario | N.A | 2014-10-25 | 2014-10-25 |  | FINALIZADO | Ver Acuerdo No. 28 del 25 de Septiembre de 2014 del Consejo Superior Universitario
|  | T.2 | Socializar la politica institucional de comunicaciones | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | 2015-01-15 | 2015-03-31 |  | EN PROCESO
|  | T.3 | Administración de la emisora Universitaria Stereo | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Ver soportes relacionados con la operación en la Web: 1. http://universitariaestereo.utp.edu.co/ 2.https://www.facebook.com/universitaria.estereo?fref=ts 3. Twitter: @uniestereo882 4. http://univirtual.utp.edu.co/ emisoraUnivirtual.html
|  | T.4 | Administración de informativos institucionales (campus informa, prensa) | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Ver soportes relacionados con la operación en la Web: http://comunicaciones.utp.edu.co/
|  | T.5 | Producción periódico institucional "Udiversidad" | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Ver soportes relacionados con la operación en la Web: http://comunicaciones.utp.edu.co/
|  | T.6 | Gestión de la relación con los medios de comunicación a traves de ruedas de prensa, especiales, gira de medios, encuentro con medios en la utp y cubrimientos | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO
|  | T.7 | Realizacion de productos de televisión: campus tv- infozoom-personajes- videos institucionales y documentales | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Ver soportes relacionados con la operación en la Web: 1.http://comunicaciones.utp.edu.co/videos/ campusinformatv 2. http://comunicaciones.utp.edu.co/ videos/personajes 3. http://comunicaciones.utp.edu.co/ videos/infozoom
|  | T.8 | Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para desarrollar campañas y actividades de carácter social | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Actualmente se tiene un total de 25 alianzas con entidades publicas y privadas por el fortalecimiento de la Responsabilidad Social. (Avance 96,15% de la meta 2014 establecida en el PDI)
|  | T.9 | Gestion institucional de relaciones públicas, protocolo institucional y desarrollo y cubrimiento de la agenda protocolaria rector | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | A corte de 30 de Noviembre de 2014: se tiene que 394 eventos y actividades se han apoyado desde el proceso de la gestión de la comunicación y la promoción institucional. (Avance 131,33% de la meta 2014 establecida en el PDI)
|  |  | Aprobación del del plan estrategico del sistema de comunicaciones basado en los cuatro componentes de comunicación publica: organizacional, corporativa, informativo y movilizadora. | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | Comité de Coordinación del Sistema de Gestión Integral - Estrategias | 2015-02-13 | 2015-06-30 |  | EN PROCESO
|  | T.10 | Socialización del plan estrategico del sistema de comunicaciones basado en los cuatro componentes de comunicación publica: organizacional, corporativa, informativo y movilizadora. | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | Crie- Vicerrectoria de Investigaciones Planeacion- Vicerrectoria Academica- Vicerrectoria Administrativa- Secretaria General- Control interno- relaciones internacionales | 2015-02-13 | 2015-12-31 |  | NO INICIADO
|  |  | implementación del plan estrategico del sistema de comunicaciones basado en los cuatro componentes de comunicación publica: organizacional, corporativa, informativo y movilizadora. | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | Crie- Vicerrectoria de Investigaciones Planeacion- Vicerrectoria Academica- Vicerrectoria Administrativa- Secretaria General- Control interno- relaciones internacionales | 2015-02-13 | 2015-12-31 |  | NO INICIADO
| A2 |  | Avanzar en los requisitos del GEL | CRIE | Registro y control | 2014-10-17 | 2014-12-19
|  | T.1 | Identificar las necesidades y las entidades de las cuales se requieren información | CRIE | Registro y control | 2014-10-17 |  |  | FINALIZADO
|  | T.2 | Contactar a las entidades identificadas para realizar acuerdos de interoperabilidad | CRIE | Registro y control | 2014-10-17 |  |  | FINALIZADO
| SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD |  |  | Equipo MECI | N.A
| A1 |  | Realizar seguimiento y trazabilidad al plan de trabajo | Equipo MECI | N.A | 2015-01-15
|  | T.1 | Seguimiento de actividades | Equipo MECI |  | 2015-01-15 |  |  | EN PROCESO
|  | T.2 | Realización de correcciones | Equipo MECI |  | 2015-01-15 |  |  | EN PROCESO
|  | T.3 | Compilación de los resultados | Equipo MECI |  | 2015-02-13 |  |  | NO INICIADO
|  | T.4 | Presentación de los resultados y jornadas de actualización | Equipo MECI |  | 2015-02-13 |  |  | NO INICIADO
|  | T.5 | Realización del Nuevo Diagnóstico | Equipo MECI |  | 2015-02-13 |  |  | NO INICIADO
|  | T.6 | Análisis de resultadosdel Nuevo Diagnóstico | Equipo MECI |  | 2015-02-13 |  |  | NO INICIADO
Note on I7: Autor: Que demandas de gestión requiere el proyecto para lograr el cumplimiento. Conttratación de personal, contratación laboratorios, nuevas compras de equipos, asesorías, capacitación etc…..
Note on K7: Autor: colocar los avances relevantes tanto del proyecto como de las actividades
Note on D19: Wilson Arenas: Los objetivos podrian ser: Desarrollar un plan de incentivos integrado al programa de bienestar integral de las áreas misionales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Objetivos Específicos 􏰀 Obtener la caracterización de la población de planta, población en misión y Docentes de la UTP Obtener un diagnostico del valor percibido por el empleado y establecer parámetros de inconformidad del cliente interno. Identificar indicadores de impacto en su resultado y objetivos en su medición, acordes y coherentes al sistema de gestión integral de la organización. Establecer alternativas de incentivo que sean generadoras de impacto en los colaboradores, para elevar la conciencia, respeto y sentido de pertenencia por la universidad, y a su vez los resultados de la misma. Integrar el plan de incentivos al programa de bienestar Institucional.
Note on D20: Wilson Arenas: Se propone ofrecer monitorias u otros apoyos para los estudiantes.

## Mayo
PLAN DE ACCIÓN-IMPLEMENTACIÓN MECI
Fecha de Actualización: 05/2015
PLAN DE ACCIÓN MECI |  |  |  | Responsables |  | Cronograma de trabajo |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
COMPONENTE | Actividades | Tarea | Nombre | Líder | Co-responsables (involucrados) | Fecha inicio | Fecha final | DEMANDAS DE GESTIÓN | CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO
| Talento Humano |  |  | Gestión del Talento Humano | N.A | 2015-02-13 | 2015-12-31
| A1 |  | Socialización del Código de ética y buen gobierno | Comisión de ética y buen gobierno | N.A | 2015-02-13 | 2015-12-31 | N.A
|  | T.1 | Presentación propuesta para la creación y aprobación de la Comisión de ética y buen gobierno | Oficina de Planeación | N.A | 2015-02-13 | 2015-04-06 | N.A | FINALIZADO | En Comité de Coordianción Integral de Gestión - Estrategias, el día 6 de abril se presta la propuesta para la creación y aprobación de la Comisión de ética y buen gobierno.
|  | T.2 | Aprobación de la Comisión de ética y buen gobierno | Comité de Coordinación del sistema Integral de Gestión-Estrategias | N.A | 2015-02-13 | 2015-04-06 | N.A | FINALIZADO | La Comisión de Ética y de Buen Gobierno fue aprobada por el Comité de Coordianción Integral de Gestión - Estrategias, el día 06 de abril de 2015 mediante acta 005 de 2015.
|  | T.3 | Socialización | Comisión de ética y buen gobierno | Oficina de Planeación Secretaría General | 2015-05-04 | 2015-12-31 | N.A | EN PROCESO | En la página de la Secretaría General esta publicado el Código de ética y de buen gobierno en el siguiente link: http://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/2726/acuerdo-no-26-por-medio-del-cual-se-aprueba-el-cdigo-de-tica-y-buen-gobierno. Socialización del Código de Ética y de Buen Gobierno a las Directivas de la Unviersidad mediante correo electronico el día 21 de enero de 2015.
|  | T.4 | Implementación | Comisión de ética y buen gobierno | Oficina de Planeación Secretaría General | 2015-05-04 | 2015-12-31 | N.A | EN PROCESO
| A2 |  | Formalizar Manual de funciones y responsabilidades área académica | Gestión del Talento Humano | Oficina de Calidad | 2014-10-17
|  | T.1 | Elaboracion Resolucion Manual de funciones area academica | Oficina de Calidad |  | 2014-10-31 |  | N.A | NO INICIADO
|  | T.2 | Aprobacion Resolucion Manual de funciones area academica | Oficina de Calidad |  | 2014-10-31 |  | N.A | NO INICIADO
|  | T.3 | Difusión de la Resolución en el área académica | Oficina de Calidad |  | 2015-01-15 | 2015-04-30 |  | NO INICIADO
| A3 |  | Diseño Plan incentivos y programa de bienestar | Decano Facultad de Ingenieria Industrial Gestión del Talento Humano | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Binenestar Universitario-Vicerrectoría Administrativa | 2014-10-17
|  | T.1 | Conformación de equipo de expertos de la facultad, Bienestar y Gestión del talento Humano | Director MADHO y/ Decano |  | 2014-11-12 | 2014-12-01 |  | FINALIZADO
|  | T.2 | Reclutamiento de estudiantes interesados en el proyecto | Decano Ingenieria Industrial y docente - directora |  | 2015-02-13 | 2015-06-18 |  | EN PROCESO
|  | T.3 | Diseño de la propuesta de plan para realizar trabajos de grado de pregrado. | Director MADHO y/ Decano | Equipo de expertos | 2015-06-19 | 2015-12-01 |  | NO INICIADO
|  | T.4 | Presentación proyectos | Director MADHO y/ Decano | Estudiantes y director (es) | 2015-12-02 | 2015-12-03 |  | NO INICIADO
|  | T.5 | Aprobación del Plan de Incentivos | Director MADHO y/ Decano | Consejo Superior | 2015-12-04 | 2015-12-18 |  | NO INICIADO
|  | T.6 | Implementación e Integración | Vicerrectoria de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario y Gestión del Talento Humano |  | 2015-12-18 | 2016-12-18 |  | NO INICIADO
| A4 |  | Ajustes al Plan de inducción y reinducción | Gestión del Talento Humano | N.A | 2014-10-17 | 2014-11-30
|  | T.1 | Documentar procedimiento induccion y reinduccion docente | Vicerrectoría Académica | NA | 2014-10-17 | 2014-11-30 | N.A | FINALIZADO | Se adjunta soporte del procedimiento y un formato creado con el fin de documentar el proceso de Inducción y Reinducción Docente que se realiza. Procedimiento: 121-AL-04 - Inducción-Reinducción docente (http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/8492) Formato: 12-F16 - Evaluación Inducción o Reinducción docente (http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/6/1/Vicerrectoria-Academica)
| Direccionamiento estratégico |  |  | Vicerrectoría Administrativa | N.A
| A1 |  | Consolidación requisitos legales | Secretaría General | Vicerrectoría Administrativa | 2014-10-17 | 2015-12-31
|  | T.1 | Determinar los requisitos legales o normatividad vigente que se debe consolidar y/o actualizar | Secretaría General | Control Interno | 2015-03-16 | 2015-06-30 | N.A | NO INICIADO
|  | T.2 | Efectuar la revision, consolidación y/o actualización de los requisitos legales o normativos | Secretaría General | Vicerrectoría Administrativa | 2015-07-01 | 2015-10-31 | N.A | NO INICIADO
|  | T.3 | Presentar a las instancias correspondientes el documento consolidado | Secretaría General | Vicerrectoría Administrativa | 2015-11-01 | 2015-12-31 | N.A | NO INICIADO
| A2 |  | Identificar necesidades usuarios externos | Oficina de Calidad | N.A | 2015-01-15
|  | T.1 | Identificar usuarios externos para cada proceso | Oficina de Calidad | N.A | 2015-01-15 | 2015-04-30 |  | NO INICIADO
|  | T.2 | Ajustar los instrumentos de medición de acuerdo a los servicios a evaluar | Oficina de Calidad | N.A | 2015-01-15 | 31/06/2015 |  | NO INICIADO
| A3 |  | Modelo de procesos para la Universidad | Oficina de Calidad | N.A | 2014-10-17
|  | T.1 | Diseño de mapa de procesos acorde a la estructura orgánica aprobada | Oficina de Calidad |  | 2014-10-17 | 2014-11-30 |  | FINALIZADO
|  | T.2 | Aprobación del mapa de procesos por parte del Comité del Sistema Integral de Gestión | Oficina de Calidad | Comité del Sistema Integral de Gestión | 2015-01-15 | 2015-03-31 |  | EN PROCESO
| A4 |  | Socialización estructura organizacional | Vicerrectoría Administrativa | Oficina de calidad | 2015-01-20 | 2015-10-31
|  | T.1 | Definir y contruir la estrategía de sensibilización de la estructura organica aprobada | Vicerrectoría Administrativa | Gestión Integral de Calidad | 2015-01-20 | 2015-04-30 | N.A | FINALIZADO | Se determinó como estrategía de sensibilización de la estructura organica en reunión realizada el lunes 9 de febrero de 2015 entre la Vicerrectoría Administrativa, Gestión de Calidad y el Asesor de Estrucutra, que el proceso se realizaria así: - Realizar encuesta inicial de estructura a todos los funcionarios. - Realizaran tips sobre la estructura aprobada con apoyo de Gestión de Calidad. - Programación con las depedencias de brigadas de sensibilización del acuerdo aprobado. - Diseño de cartilla que contenga la información del acuerdo aprobado y compilación de otras norma que lo complementan, como es el Estatuto General.
|  | T.2 | Socializar los resultados de la estructura con la comunidad Universitaria de acuerdo a la estrategia definida | Vicerrectoría Administrativa | Gestión Integral de Calidad | 2015-05-01 | 2015-08-31 | N.A | EN PROCESO | Se esta avanzando en el diseño de las cartillas, presentaciones y demás, relacionado con la estrategía de sensibilización.
|  | T.3 | Recibir y resolver inquietudes de la Comunidad Universitaria frente a los resultados obtenidos en la Estructura Organica. | Vicerrectoría Administrativa | Gestión Integral de Calidad | 2015-05-01 | 2015-10-31 | N.A | NO INICIADO
| A5 |  | Consolidación de políticas de operación | Oficina de Calidad | Secretaría General | 2015-01-15
|  | T.1 | Recopilación de políticas de operación | Secretaría General | Oficina de Calidad - Control Inteno-Vice adminis | 2015-01-15 |  |  | NO INICIADO
|  | T.2 | Aprobación de las politicas de operación | Secretaría General | Oficina de Calidad - Control Inteno-Vice adminis | 2015-01-15 |  |  | NO INICIADO
| Administración de riesgos |  | Administración de riesgos | Equipo de riesgos | Vicerrectoría académica Facultades | 2014-10-17
| A1 |  | Administración de riesgos en área académica | Equipo de riesgos | Vicerrectoría académica Facultades | 2015-03-02 | 2015-06-30
|  | T.1 | Programación de cronograma para capacitación en la metodología de administración de riesgos con los decanos. | Equipo de riesgos | Vicerrectoría académica Facultades | 2015-03-02 | 2015-03-13 |  | FINALIZADO | Se realizo programación en conjunto con el equipo de riesgos. Correo recibido de Paola Andrea Garzón el 13 de febrero de 2015. Se realizo citación a todas las facultades mediante memorando 02-121-241 del 24 de abril de 2015.
|  | T.2 | Sensibilización en las Facultades sobre la metodología de administración de riesgos | Equipo de riesgos | Vicerrectoría académica Facultades | 2015-03-14 | 2015-04-17 |  | FINALIZADO | El equipo de riesgos y al vicerrectoría académica realizaron capacitación en la metodología mapa de riesgos a las facultades el 14 de mayo de 2015 a las 8:00am en la sala del consejo superior.
|  | T.3 | Solicitar mapa de riesgos a las dependencias académicas en la metogología establecida | Vicerrectoría académica | Equipo de riesgos | 2015-04-18 | 2015-05-15 |  | EN PROCESO | En la capacitación realizada se solicitó la elaboración del mapa de riesgos a cada una de las facultades.
|  | T.4 | Verificación de los riesgos y construcción del mapa integral de las dependencias académicas | Vicerrectoría académica | Equipo de riesgos | 2015-05-16 | 2015-06-30 |  | EN PROCESO | La vicerrectoría académica acompañará a cada una de las facultades en este proceso.
| Modulo evaluación y seguimiento |  |  | Vicerrectoría Administrativa | N.A
| A1 |  | Metodología para evaluación de procesos área administrativa | Vicerrectoría Administrativa | Control Interno | 2015-02-13 | 2015-12-31
|  | T.1 | Establecer la metodología para la evaluación de la Gestión de los procesos | Vicerrectoría Administrativa | Oficina Calidad-OCI | 2015-02-13 | 2015-07-30 |  | NO INICIADO
|  | T.2 | Socializar la metodología con los lideres de proceso | Vicerrectoría Administrativa | Comité de Gestión | 2015-08-01 | 2015-09-30 |  | NO INICIADO
|  | T.3 | Diseñar indicadores de gestión de los procesos de acuerdo a la metodología establecida | Comité de Gestión | Vicerrectoría Administrativa Responsables de Procesos Gestión Integral de Calidad OCI | 2015-10-01 | 2015-11-30 |  | NO INICIADO
|  | T.4 | Realizar seguimienot a la implementar de lo diseñado por los procesos | Vicerrectoría Administrativa | Gestión Integral de Calidad OCI | 2015-12-01 | 2015-12-31 |  | NO INICIADO
| A2 |  | Cumplimiento programa auditoria OCI | Control Interno | N.A | 2014-10-17
|  | T.1 | Seguimiento y evaluación del Programa de auditoría de la OCI 2014. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo Seguimiento ProgramaAuditorias_2014
|  | T.2 | Análisis de los factores y las causas que incidieron en el cumplimiento del programa de auditoría 2014. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo análisis de factores programa de Auditorias
|  | T.3 | Ajuste al programa de auditoría 2014. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo Seguimiento ProgramaAuditorias_2014
|  | T.4 | Análisis de factores clave que inciden en la ejecución de auditorías . | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo análisis de factores y Reisgos del programa de Auditorias
|  | T.5 | Análisis de riesgos de la UTP contemplados por la OCI. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo análisis de factores y Reisgos del programa de Auditorias
|  | T.6 | Definición de recursos disponibles para el 2015. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Se elabora Plan de auditorias con los recursos existentes
|  | T.7 | Identificación de riesgos de auditoría. | Control Interno | N.A | 2014-10-17 | 2014-12-31 | N.A | FINALIZADO | Ver archivo análisis de factores y Riesgos del programa de Auditorias
|  | T.8 | Establecimiento y aprobación por parte del CCSGI-CI del programa de auditoría 2015. | Control Interno | Comité de Coordinación del Sistema de Gestión Integral - CI | 2015-01-15 | 2015-02-27 | N.A | FINALIZADO | El Programa de Auditrorías es enviado a los miembros del Comité de Coordinación del Sistema Integral de Gestión - Control Interno, por correo electronico (mayo de 2015), para los cambios o sugerencias pertinentes ; y no se reciben solicitudes de cambios o sugerencia alguna, por lo cual se toma como aprobado.
|  | T.9 | Ejecución y seguimiento del programa de auditoría 2015. | Control Interno | N.A | 2015-01-15 | 2015-12-31 | N.A | EN PROCESO | Ver Sesguimiento al Programa de Auditorias 2015
| Eje transversal |  |  | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | 2014-10-17
| A1 |  | Formalizar política y plan de comunicación | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | 2014-10-25
|  | T.1 | Aprobación de la politica institucional de comunicaciones | Consejo Superior Universitario | N.A | 2014-10-25 | 2014-10-25 |  | FINALIZADO | Ver Acuerdo No. 28 del 25 de Septiembre de 2014 del Consejo Superior Universitario
|  | T.2 | Socializar la politica institucional de comunicaciones | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | 2015-01-15 | 2015-03-31 |  | EN PROCESO
|  | T.3 | Administración de la emisora Universitaria Stereo | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Ver soportes relacionados con la operación en la Web: 1. http://universitariaestereo.utp.edu.co/ 2.https://www.facebook.com/universitaria.estereo?fref=ts 3. Twitter: @uniestereo882 4. http://univirtual.utp.edu.co/ emisoraUnivirtual.html
|  | T.4 | Administración de informativos institucionales (campus informa, prensa) | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Ver soportes relacionados con la operación en la Web: http://comunicaciones.utp.edu.co/
|  | T.5 | Producción periódico institucional "Udiversidad" | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Ver soportes relacionados con la operación en la Web: http://comunicaciones.utp.edu.co/
|  | T.6 | Gestión de la relación con los medios de comunicación a traves de ruedas de prensa, especiales, gira de medios, encuentro con medios en la utp y cubrimientos | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO
|  | T.7 | Realizacion de productos de televisión: campus tv- infozoom-personajes- videos institucionales y documentales | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Ver soportes relacionados con la operación en la Web: 1.http://comunicaciones.utp.edu.co/videos/ campusinformatv 2. http://comunicaciones.utp.edu.co/ videos/personajes 3. http://comunicaciones.utp.edu.co/ videos/infozoom
|  | T.8 | Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para desarrollar campañas y actividades de carácter social | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | Actualmente se tiene un total de 25 alianzas con entidades publicas y privadas por el fortalecimiento de la Responsabilidad Social. (Avance 96,15% de la meta 2014 establecida en el PDI)
|  | T.9 | Gestion institucional de relaciones públicas, protocolo institucional y desarrollo y cubrimiento de la agenda protocolaria rector | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | Permanente | Permanente |  | FINALIZADO | A corte de 30 de Noviembre de 2014: se tiene que 394 eventos y actividades se han apoyado desde el proceso de la gestión de la comunicación y la promoción institucional. (Avance 131,33% de la meta 2014 establecida en el PDI)
|  | T.10 | Aprobación del del plan estrategico del sistema de comunicaciones basado en los cuatro componentes de comunicación publica: organizacional, corporativa, informativo y movilizadora. | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | Comité de Coordinación del Sistema de Gestión Integral - Estrategias | 2015-02-13 | 2015-06-30 |  | EN PROCESO
|  | T.11 | Socialización del plan estrategico del sistema de comunicaciones basado en los cuatro componentes de comunicación publica: organizacional, corporativa, informativo y movilizadora. | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | Crie- Vicerrectoria de Investigaciones Planeacion- Vicerrectoria Academica- Vicerrectoria Administrativa- Secretaria General- Control interno- relaciones internacionales | 2015-02-13 | 2015-12-31 |  | NO INICIADO
|  | T.12 | implementación del plan estrategico del sistema de comunicaciones basado en los cuatro componentes de comunicación publica: organizacional, corporativa, informativo y movilizadora. | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | Crie- Vicerrectoria de Investigaciones Planeacion- Vicerrectoria Academica- Vicerrectoria Administrativa- Secretaria General- Control interno- relaciones internacionales | 2015-02-13 | 2015-12-31 |  | NO INICIADO
| A2 |  | Avanzar en los requisitos del GEL | CRIE | Registro y control | 2014-10-17 | 2014-12-19
|  | T.1 | Identificar las necesidades y las entidades de las cuales se requieren información | CRIE | Registro y control | 2014-10-17 | 2014-12-19 |  | FINALIZADO | Se contactaron las entidades para facilitar los acuerdos de interoperabilidad (Anexo Hoja 1), con el fin de verificar los datos aportados por los aspirantes y estudiantes próximos a graduarse
|  | T.2 | Contactar a las entidades identificadas para realizar acuerdos de interoperabilidad | CRIE | Registro y control | 2014-10-17 | 2014-12-19 |  | FINALIZADO | Se realizaron acuerdo de interoperabilidad
| SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD |  |  | Equipo MECI | N.A
| A1 |  | Realizar seguimiento y trazabilidad al plan de trabajo | Equipo MECI | N.A | 2015-01-15
|  | T.1 | Seguimiento de actividades | Equipo MECI |  | 2015-01-15 |  |  | EN PROCESO
|  | T.2 | Realización de correcciones | Equipo MECI |  | 2015-01-15 |  |  | EN PROCESO
|  | T.3 | Compilación de los resultados | Equipo MECI |  | 2015-02-13 |  |  | NO INICIADO
|  | T.4 | Presentación de los resultados y jornadas de actualización | Equipo MECI |  | 2015-02-13 |  |  | NO INICIADO
|  | T.5 | Realización del Nuevo Diagnóstico | Equipo MECI |  | 2015-02-13 |  |  | NO INICIADO
|  | T.6 | Análisis de resultadosdel Nuevo Diagnóstico | Equipo MECI |  | 2015-02-13 |  |  | NO INICIADO
Formulas:
Cronograma de trabajo = +[Cronograma de trabajo, row below]
Fecha final = +[Fecha final, row below]
Note on I6: Autor: Que demandas de gestión requiere el proyecto para lograr el cumplimiento. Conttratación de personal, contratación laboratorios, nuevas compras de equipos, asesorías, capacitación etc…..
Note on K6: Autor: colocar los avances relevantes tanto del proyecto como de las actividades

## Junio
PLAN DE ACCIÓN-IMPLEMENTACIÓN MECI
Fecha de Actualización: 10/06/2015
PLAN DE ACCIÓN MECI |  |  |  | Responsables |  | Cronograma de trabajo |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
COMPONENTE | Talento Humano
| Actividades | Tarea | Nombre | Líder | Co-responsables (involucrados) | Fecha inicio | Fecha final | CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO
| A1 |  | Socialización e implementación del Código de ética y buen gobierno | Comisión de ética y buen gobierno
|  | T.1 | Socialización | Comisión de ética y buen gobierno | Gestión del Talento Humano | 2015-05-04 | 2015-12-31 | EN PROCESO
|  | T.2 | Implementación | Comisión de ética y buen gobierno | Gestión del Talento Humano | 2015-05-04 | 2015-12-18 | EN PROCESO
| A2 |  | Formalizar Manual de funciones y responsabilidades área académica | Oficina de Calidad | NA | 2014-10-17
|  | T.1 | Aprobacion Resolucion Manual de funciones area academica | Oficina de Calidad | Vicerrectoría Académica | 2014-10-31 | 2014-12-15 | FINALIZADO | Resolución de rectoría 3277 de 2015
|  | T.2 | Difusión de la Resolución en el área académica | Oficina de Calidad | Vicerrectoría Académica | 2015-01-15 | 2015-12-18 | NO INICIADO
| A3 |  | Ajustes de manuales de funciones de las dependencias administrativas y administrativas academicas de acuerdo a la normatividad vigente - Decreto 1785 de 2014 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 2015-01-15 | 2015-12-31
|  | T.1 | Definición de Equipo interdisciplinario de trabajo para implementación del decreto | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 2015-01-15 | 2015-05-22 | FINALIZADO | Se constituyo un equipo de trabajo interdisciplinario así: Jefe o su delegado Vicerrectoría Administrativa Gestión del Talento Humano Oficina Control Interno Sistema Integral de Calidad Control Interno Disciplinario Acompañamiento: Secretaría General y Oficina Jurídica para reglamentación y presentación de resultados y Vicerrectoría Académica para documentación cargos en áreas académicas y representación de Decanos (Ingeniería Industrial). Asesor externo: Experto en la implementación del decreto y conocimiento metodológico.
|  | T.2 | Verificación e identificación de la normatividad externa e interna que reglamente el tema para la Universidad | Equipo Interdisciplinario | Control Interno Control Interno Disciplinario | 2015-06-12 | 2015-06-30 | EN PROCESO | Se cuenta con una información construida y esta en revisión del equipo designado para la construcción de esta información, el cual será presentado al equipo
|  | T.3 | Identificación de cargos de planta y contratos transitorios administrativos con los que cuenta la Universidad | Equipo Interdisciplinario | Gestión del Talento Humano Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 2015-06-01 | 2015-06-30 | EN PROCESO | Se construyó una matriz que busca obtener la siguiente información: Nombre del cargo, Nivel grado, Código actual, Código por norma, Cantidad de cargos en la entidad, Dependencia, Número de cargos en la dependencia, Vinculación, Clasificación del empleo, Dedicación, cuenta con manual de funciones, Normatividad que indica funciones, Perfil y competencias, Normatividad que indica perfiles, Cargo del jefe inmediato, Estado del empleo, Ingreso al cargo, Cedula, Nombre y apellido y Situaciones específicas a tener en cuenta. se encuentra en proceso de actualización.
|  | T.4 | Definición de la Planta de la Universidad determinando si es Globalizada o Específica y su relación con Sistema Integral de Calidad | Equipo Interdisciplinario | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 2015-06-15 | 2015-06-30 | NO INICIADO
|  | T.5 | Determinar la estrategia para la Implementación Estructura Orgánica en la Universidad y los lineamientos para la actualización de la documentación | Equipo Interdisciplinario | Gestión de la Calidad Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 2015-06-01 | 2015-06-15 | FINALIZADO | Se envío memorando 02-131-363 del 01 de junio de 2015 a Gestión de la Calidad informando la directriz para la documentación de los procedimientos que soportan la estructura organica Acuerdo N°14 de 2014, aprobada por el Consejo Superior. A ello, Gestión de Calidad envia memorando a los procesos administrativos 02-1313-23 del 02 de junio de 2015 indicando el proceso para ajustar la documentación y en que caso se aceptan ajustes en el sistema de calidad.
|  | T.6 | Construcción de propuesta de trabajo y diagnostico de los cargos en la Universidad | Equipo Interdisciplinario | Gestión del Talento Humano Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 2015-07-01 | 2015-07-15 | NO INICIADO
|  | T.7 | Socialización y Aprobación de Plan de Trabajo de la Alta Dirección de la Universidad para la implementación | Equipo Interdisciplinario |  | 2015-07-16 | 2015-07-30 | NO INICIADO
|  | T.8 | Intervención de normatividad y contrucción de manuales de funciones, perfiles y competencias de acuerdo a lo establecido por la institución | Equipo Interdisciplinario |  | 2015-08-01 | 2015-12-31 | NO INICIADO
| A4 |  | Diseño Plan incentivos y programa de bienestar | Decano Facultad de Ingenieria Industrial Gestión del Talento Humano | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Binenestar Universitario-Vicerrectoría Administrativa | 2014-10-17
|  | T.1 | Conformación de equipo de expertos de la facultad, Bienestar y Gestión del talento Humano | Director MADHO y/ Decano |  | 2014-11-12 | 2014-12-01 | FINALIZADO
|  | T.2 | Reclutamiento de estudiantes interesados en el proyecto | Decano Ingenieria Industrial y docente - directora |  | 2015-02-13 | 2015-06-18 | EN PROCESO | Revisar la realización de esta actividad y redefinirla en caso de requerirse o justificar la razó por la cual no se va a realizar
|  | T.3 | Diseño de la propuesta de plan para realizar trabajos de grado de pregrado. | Director MADHO y/ Decano | Equipo de expertos | 2015-06-19 | 2015-12-01 | NO INICIADO | Revisar la realización de esta actividad y redefinirla en caso de requerirse o justificar la razó por la cual no se va a realizar
|  | T.4 | Presentación proyectos | Director MADHO y/ Decano | Estudiantes y director (es) | 2015-12-02 | 2015-12-03 | NO INICIADO | Revisar la realización de esta actividad y redefinirla en caso de requerirse o justificar la razó por la cual no se va a realizar
|  | T.5 | Aprobación del Plan de Incentivos | Director MADHO y/ Decano | Consejo Superior | 2015-12-04 | 2015-12-18 | NO INICIADO | Revisar la realización de esta actividad y redefinirla en caso de requerirse o justificar la razó por la cual no se va a realizar
|  | T.6 | Implementación e Integración | Vicerrectoria de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario y Gestión del Talento Humano |  | 2015-12-18 | 2016-12-18 | NO INICIADO | Revisar la realización de esta actividad y redefinirla en caso de requerirse o justificar la razó por la cual no se va a realizar
| A5 |  | Compilación de normas relacionadas con incentivos y bienestar de personal docente y administrativo | Gestión del Talento Humano |  |  |  |  | Es una actividad nueva, que corresponde a un insumo que previamente se tiene establecido. Y que entraría a reeemplazar las actividades del diseño del plan de incentivos, mientras este se redefine en sus actividades y responsables y se implementa.
|  | T.1 | Revisar la normatividad de lo relacionado con incentivos y bienestar al personal administrativo y docente | Gestión del Talento Humano | Vicerrectoria de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | 2015-06-09 | 2015-09-30 | NO INICIADO | PROPUESTA
|  | T.2 | Elaborar documento que la compile | Gestión del Talento Humano | Vicerrectoria de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | 2015-10-01 | 2015-12-18 | NO INICIADO | PROPUESTA
| A6 |  | Ajustes al Plan de inducción y reinducción Docente | Vicerrectoría Académica
|  | T.1 | Documentar procedimiento induccion y reinduccion docente | Vicerrectoría Académica | NA | 2014-10-17 | 2014-11-30 | FINALIZADO | Se adjunta soporte del procedimiento y un formato creado con el fin de documentar el proceso de Inducción y Reinducción Docente que se realiza. Procedimiento: 121-AL-04 - Inducción-Reinducción docente (http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/8492) Formato: 12-F16 - Evaluación Inducción o Reinducción docente (http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/6/1/Vicerrectoria-Academica)
MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
COMPONENTE | Direccionamiento estratégico
| Actividades | Tarea | Nombre | Líder | Co-responsables (involucrados) | Fecha inicio | Fecha final | CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO
| A1 |  | Consolidación requisitos legales | Secretaría General
|  | T.1 | Actualización del normograma | Secretaría General | Oficina de Control Interno | 2015-01-15 | 2015-06-01 | FINALIZADO | Página Web: MECI
|  | T.2 | Actualización de la página web de Secretaria General enlaces de Acuerdos | Secretaría General | Recursos Informáticos y Educativos | 2015-06-09 | 2015-12-18 | NO INICIADO
|  | T.3 | Identificar las Resoluciones de interes general | Secretaría General | Equipo MECI | 2015-06-09 | 2015-12-18 | NO INICIADO
|  | T.4 | Actualizar la información publicada en la página web de Secretaria General enlace de Resoluciones de interes con la resoluciones de carácter general | Secretaría General | Recursos Informáticos y Educativos | 2015-06-09 | 2015-12-18 | NO INICIADO
| A2 |  | Identificar necesidades usuarios externos | Oficina de Calidad
|  | T.1 | Identificar usuarios externos para cada proceso | Gestión Integral de Calidad | N.A | 2015-01-15 | 2015-12-18 | NO INICIADO
|  | T.2 | Ajustar los instrumentos de medición de acuerdo a los servicios a evaluar | Gestión Integral de Calidad | N.A | 2015-01-15 | 2015-12-18 | NO INICIADO
| A3 |  | Modelo de procesos para la Universidad | Gestión Integral de Calidad
|  | T.1 | Diseñar de mapa de procesos acorde a la estructura orgánica aprobada | Gestión Integral de Calidad |  | 2014-10-17 | 2014-11-30 | FINALIZADO
|  | T.2 | Aprobar del mapa de procesos por parte del Comité del Sistema Integral de Gestión | Gestión Integral de Calidad | Comité del Sistema Integral de Gestión | 2015-01-15 | 2015-03-31 | FINALIZADO | En reunión No. 1/2015 del Comité de Coordinación del Sistema Integral de Gestión – Calidad, se aprobó la propuesta de Mapa de procesos
|  | T.3 | Socializar el mapa de procesos | Gestión Integral de Calidad | NA | 2015-06-09 | 2015-12-18 | NO INICIADO
| A4 |  | Socialización estructura organizacional | Vicerrectoría Administrativa
|  | T.1 | Definir y contruir la estrategía de sensibilización de la estructura organica aprobada | Vicerrectoría Administrativa | Gestión Integral de Calidad | 2015-01-20 | 2015-04-30 | FINALIZADO | Se determinó como estrategía de sensibilización de la estructura organica en reunión realizada el lunes 9 de febrero de 2015 entre la Vicerrectoría Administrativa, Gestión de Calidad y el Asesor de Estrucutra, que el proceso se realizaria así: - Realizar encuesta inicial de estructura a todos los funcionarios. - Realizaran tips sobre la estructura aprobada con apoyo de Gestión de Calidad. - Programación con las depedencias de brigadas de sensibilización del acuerdo aprobado. - Diseño de cartilla que contenga la información del acuerdo aprobado y compilación de otras norma que lo complementan, como es el Estatuto General.
|  | T.2 | Socializar los resultados de la estructura con la comunidad Universitaria de acuerdo a la estrategia definida | Vicerrectoría Administrativa | Gestión Integral de Calidad | 2015-05-01 | 2015-10-31 | EN PROCESO | Se esta avanzando en el diseño de las cartillas, presentaciones y demás, relacionado con la estrategía de sensibilización.
|  | T.3 | Recibir y resolver inquietudes de la Comunidad Universitaria frente a los resultados obtenidos en la Estructura Organica. | Vicerrectoría Administrativa | Gestión Integral de Calidad | 2015-11-01 | 2015-12-31 | NO INICIADO
| A5 |  | Consolidación de políticas de operación | Secretaría General
|  | T.1 | Recopilar de políticas de operación | Oficina Control Inteno | NA | 2015-01-15 | 2015-06-01 | FINALIZADO | Página Web: MECI http://www.utp.edu.co/meci/componentes-direccionamiento-estrategico.html
|  | T.2 | Revisar la compilación de políticas de operación que están en el enlace: http://www.utp.edu.co/meci/componentes-direccionamiento-estrategico.html | Secretaría General | Equipo MECI | 2015-01-14 | 2015-12-18 | NO INICIADO
|  | T.3 | Actualizar la compilación de políticas de operación | Oficina de Control Inteno | NA | 2015-01-15 | 2015-12-18 | NO INICIADO
MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
COMPONENTE | Administración de riesgos
| Actividades | Tarea | Nombre | Líder | Co-responsables (involucrados) | Fecha inicio | Fecha final | CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO
| A1 |  | Administración de riesgos en área académica | Vicerrectoría académica
|  | T.1 | Programación de cronograma para capacitación en la metodología de administración de riesgos con los decanos. | Equipo de riesgos | Vicerrectoría académica | 2015-03-02 | 2015-03-13 | FINALIZADO
|  | T.2 | Sensibilización a los Decanos sobre la metodología de administración de riesgos | Equipo de riesgos | Vicerrectoría académica | 2015-03-14 | 2015-04-17 | FINALIZADO
|  | T.3 | Solicitar y revisar el plan de manejo de riesgos del área académica según la metogología establecida | Vicerrectoría académica | Equipo de riesgos | 2015-06-09 | 2015-09-30 | EN PROCESO
|  | T.4 | Aprobar el plan de manejo de riesgos del área académica | Comité Integral de Gestión | Vicerrectoría académica | 2015-10-01 | 2015-12-18 | EN PROCESO
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COMPONENTE | Autoevalución Institucional
| Actividades | Tarea | Nombre | Líder | Co-responsables (involucrados) | Fecha inicio | Fecha final | CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO
| A1 |  | Metodología para evaluación de procesos área administrativa | Vicerrectoría Administrativa
|  | T.1 | Establecer la metodología para la evaluación de la Gestión de los procesos | Vicerrectoría Administrativa | Gestión Integral de Calidad Oficina Control Interno | 2015-06-09 | 2015-07-30 | NO INICIADO | Revisar la realización de esta actividad y redefinirla en caso de requerirse o justificar la razó por la cual no se va a realizar
|  | T.2 | Socializar la metodología con los lideres de proceso | Vicerrectoría Administrativa | Gestión Integral de Calidad | 2015-08-01 | 2015-08-30 | NO INICIADO | Revisar la realización de esta actividad y redefinirla en caso de requerirse o justificar la razó por la cual no se va a realizar
|  | T.3 | Diseñar indicadores de gestión de los procesos de acuerdo a la metodología establecida | Vicerrectoría Administrativa | Responsables de Procesos Gestión Integral de Calidad | 2015-09-01 | 2015-11-13 | NO INICIADO | Revisar la realización de esta actividad y redefinirla en caso de requerirse o justificar la razó por la cual no se va a realizar
|  | T.4 | Realizar medición de los indicadores de gestión de los procesos | Responsables de Procesos | Gestión Integral de Calidad | 2015-11-17 | 2015-12-18 | NO INICIADO | Revisar la realización de esta actividad y redefinirla en caso de requerirse o justificar la razó por la cual no se va a realizar
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COMPONENTE | Auditorías Internas
| Actividades | Tarea | Nombre | Líder | Co-responsables (involucrados) | Fecha inicio | Fecha final | CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO
| A1 |  | Cumplimiento programa auditoria OCI | Oficina Control Interno
|  | T.1 | Elaborar el programa anual de auditorías de 2015 | Oficina Control Interno | N.A | 2015-01-15 | 2015-03-30 | FINALIZADO | Ver programa de auditorias 2015 en archivo: C:\Users\Usuario UTP\Desktop\UTP\AUDITORIAS OCI\PROGRAMA DE AUDITORIAS OCI\2015
|  | T.2 | Realizar Primer seguimiento del programa de auditoría 2015. | Oficina Control Interno | N.A | 2015-05-01 | 2015-06-30 | EN PROCESO | PENDIENTE
|  | T.3 | Realizar ajustes al programa de auditoría 2015. | Oficina Control Interno | N.A | 2015-05-01 | 2015-06-30 | EN PROCESO | PENDIENTE
|  | T.4 | Realizar Segundo seguimiento del programa de auditoría 2015. | Oficina Control Interno | N.A | 2015-11-01 | 2015-11-30 | NO INICIADO
|  | T.5 | Socializar resultados del programa de auditoría al Comité de Control Interno | Oficina Control Interno | N.A | 2015-12-01 | 2015-12-18 | NO INICIADO
EJE TRANSVERSAL COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
| Actividades | Tarea | Nombre | Líder | Co-responsables (involucrados) | Fecha inicio | Fecha final | CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO
| A1 |  | Formalizar política y plan de comunicación | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario
|  | T.1 | Aprobación de la politica institucional de comunicaciones | Consejo Superior Universitario | N.A | 2014-10-25 | 2014-10-25 | FINALIZADO | Acuerdo No. 28 del 25 de Septiembre de 2014 del Consejo Superior Universitario
|  | T.2 | Socializar la politica institucional de comunicaciones | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | 2015-01-15 | 2015-12-18 | EN PROCESO
|  | T.3 | Presentación del del plan estrategico del sistema de comunicaciones basado en los cuatro componentes de comunicación publica: organizacional, corporativa, informativo y movilizadora. | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | Comité Integral de Gestión - Estrategias | 2015-06-09 | 2015-12-18 | EN PROCESO
|  | T.4 | Aprobación del del plan estrategico del sistema de comunicaciones basado en los cuatro componentes de comunicación publica: organizacional, corporativa, informativo y movilizadora. | Consejo Superior | N.A | 2015-06-09 | 2015-12-18 | EN PROCESO
|  | T.5 | Socializar el plan estrategico del sistema de comunicaciones basado en los cuatro componentes de comunicación pública: organizacional, corporativa, informativo y movilizadora. | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | 2015-06-09 | 2015-12-18 | NO INICIADO
|  | T.6 | Implementar el plan estrategico del sistema de comunicaciones basado en los cuatro componentes de comunicación pública: organizacional, corporativa, informativo y movilizadora. | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | N.A | 2016-02-01 | 2016-12-01 | NO INICIADO
| A2 |  | Avanzar en los requisitos del GEL | Recursos Informáticos y Educativos
|  | T.1 | Revisar los nuevos lineamientos de GEL | Recursos Informáticos y Educativos | Secretaria General Grupo GEL y antitrámite | 2015-06-09 | 2015-07-31 | NO INICIADO
|  | T.2 | Establecer plan de acción para la implementación de los nuevos lineamientos de GEL | Recursos Informáticos y Educativos | Secretaria General Grupo GEL y antitrámite | 2015-06-09 | 2015-07-31 | NO INICIADO
|  | T.3 | Establecer acuerdos de interoperabilidad con otras entidades | Registro y Control Académico | Recursos Informáticos y Educativos | 2015-06-09 | 2015-12-18 | NO INICIADO
|  | T.4 | Actualización de 18 trámites en la página web | Registro y Control Académico | Recursos Informáticos y Educativos | 2015-06-09 | 2015-12-18 | NO INICIADO
|  | T.5 | Actualización de 18 trámites en el SUIT | Registro y Control Académico | N.A | 2015-06-09 | 2015-12-18 | NO INICIADO
|  | T.6 | Creación del usuario en el SUIT a la Oficina de Control Interno | Registro y Control Académico | Oficina de Control Interno | 2015-06-09 | 2015-06-30 | NO INICIADO
SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD
| Actividades | Tarea | Nombre | Líder | Co-responsables (involucrados) | Fecha inicio | Fecha final | CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO
| A1 |  | Realizar seguimiento y trazabilidad al plan de trabajo | Equipo MECI
|  | T.1 | Primer seguimiento de actividades | Equipo MECI | N.A | 2015-01-15 | 2015-03-30 | FINALIZADO | Acta de Reunión No. 1 del Equipo MECI del 13 de febrero de 2015
|  | T.2 | Compilación de los resultados | Equipo MECI | N.A | 2015-02-13 | 2015-03-30 | FINALIZADO | Ver documento consolidado en http://media.utp.edu.co/meci/archivos/CONSOIDADO_P_A_Act_MECI_032015%281%29.pdf
|  | T.3 | Realización de correcciones | Equipo MECI | N.A | 2015-04-01 | 2015-04-30 | FINALIZADO
|  | T.4 | Segundo seguimiento de actividades | Equipo MECI | N.A | 2015-05-01 | 2015-06-30 | FINALIZADO
|  | T.5 | Compilación de los resultados | Equipo MECI | N.A | 2015-05-30 | 2015-06-30 | FINALIZADO | Ver documento consolidado en http://media.utp.edu.co/meci/archivos/CONSOLIDADO_P_A_Act_MECI_052015.pdf
|  | T.6 | Presentar evaluación cuatrimestral del Sistema de Control Interno | Oficina Control Interno | N.A | 2015-05-01 | 2015-05-30 | FINALIZADO | Acta de Reunión No. 2 del Equipo MECI del 09 de junio de 2015
|  | T.7 | Realizar ajustes al Plan de Acción de acuerdo al seguimiento y a la evaluación cuatrimestral del SCI | Equipo MECI | Oficina Control Interno | 2015-06-09 | 2015-06-30 | EN PROCESO | Se envio a los integrantes del Equipo MECI la solicitud de ajustes del Plan de Acción de la Actualización MECI, mediante correo electronico el día 11 de junio de 2015 y se elaboró el nuevo Consolidado del Plan de Acción ver en
|  | T.8 | Tercer seguimiento de actividades | Equipo MECI | N.A | 2015-08-01 | 2015-08-14 | NO INICIADO
|  | T.9 | Compilación de los resultados | Equipo MECI | N.A | 2015-08-18 | 2015-08-31 | NO INICIADO
|  | T.10 | Presentar evaluación cuatrimestral del Sistema de Control Interno | Oficina Control Interno | N.A | 2015-09-01 | 2015-09-30 | NO INICIADO
|  | T.11 | Realizar ajustes al Plan de Acción de acuerdo al seguimiento y a la evaluación cuatrimestral del SCI | Equipo MECI | Oficina Control Interno | 2015-09-01 | 2015-09-30 | NO INICIADO
|  | T.12 | Cuarto seguimiento de actividades | Equipo MECI | N.A | 2015-12-01 | 2015-12-18 | NO INICIADO
|  | T.13 | Compilación de los resultados | Equipo MECI | N.A | 2015-12-07 | 2015-12-18 | NO INICIADO
|  | T.14 | Presentar evaluación cuatrimestral del Sistema de Control Interno | Oficina Control Interno | N.A | 2015-12-07 | 2015-12-18 | NO INICIADO
|  | T.15 | Realizar ajustes al Plan de Acción de acuerdo al seguimiento y a la evaluación cuatrimestral del SCI | Equipo MECI | Oficina Control Interno | 2015-12-14 | 2015-12-18 | NO INICIADO
|  | T.16 | Socializar los resultados del plan de acción del Equipo MECI ante el Comité CSIG- Control Interno | Secretaria General | Oficina Control Interno | 2015-12-14 | 2015-12-18 | NO INICIADO
| A2 |  | Actualización de la Página Web MECI | Oficina Control Interno
|  | T.1 | Elaborar propuesta para el rediseño de la página MECI | Oficina Control Interno | N.A | 2015-05-01 | 2015-05-30 | FINALIZADO | ver página MECI actualizada en http://www.utp.edu.co/meci/
|  | T.2 | Presentar la propuesta para el rediseño de la página MECI junto con el Ingeniero de la Web | Oficina Control Interno | Recursos Informáticos y Educativos | 2015-05-01 | 2015-05-30 | FINALIZADO
|  | T.3 | Ajustar la página MECI | Recursos Informáticos y Educativos | Oficina Control Interno | 2015-05-01 | 2015-05-30 | FINALIZADO
|  | T.4 | Actualizar la información contenida en la página MECI | Oficina Control Interno | N.A | 2015-05-01 | 2015-05-30 | FINALIZADO
|  | T.5 | Socializar la actualización de la página Web MECI | Oficina Control Interno | N.A | 2015-06-09 | 2015-08-30 | EN PROCESO | Se socializó en: 1. Reinducción administrativa 2. Reunión equipo MECI