## Índice
Código | 113-F31
Versión | 2
Fecha | 2015-04-16
Página | 1 de 8
PLANEACIÓN
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PDI 2016-2017
Información Básica del Proyecto
Diagnóstico del problema/necesidad/oportunidad
Matriz de Marco Lógico
Presupuestación básica plurianual y fuentes de financiación
(Formato presupuesto Vicerrectoría Administrativa)
Análisis de impacto ambiental
Descripción de beneficios sociales y económicos del proyecto
Control de Cambios a los Proyectos
PDI 06
PDI 05
PDI 04
PDI 03
PDI 02
PDI 01
PDI 07

## PDI-01
|  | Código | 113-F31
|  | Versión | 2
|  | Fecha | 2015-04-16
|  | Página | 2 de 8
PDI-01 | En esta ficha se identifican los responsables directos encargados de la gestión del proyecto, al igual que otras dependencias o instancias institucionales que participan en la ejecución del mismo. Lo anterior permitirá establecer el nivel de responsabilidades dentro del sistema de gerencia del plan y las redes de trabajo para los reportes en el SIGOB y la plataforma de control social del PDI.
Información Básica del Proyecto
Nombre del proyecto | Sostenibilidad Ambiental - Código: PDI – DI – GSAMB - 006 |  |  | 12
Responsable del proyecto | Jorge Hugo García Sierra y/o Aida Milena García Arenas |  |  | 36
Objetivo institucional | Desarrollo Institucional
Coordinador Objetivo institucional | Fernando Noreña Jaramillo
Dependencia | Oficina de Planeación |  |  | 46
Otras instancias o dependencias participantes | Vicerrectoría Administrativa Jardín Botánico Instituto de Investigaciones Ambientales Sección de Mantenimiento División de Sistemas CRIE
Actores o entidades externas a la UTP que participan en el proyecto | Alcaldía de Pereira (Planeación Municipal) Otras Universidades Centros Educativos
PLANEACIÓN
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PDI 2016 - 2017
INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO
Regresar al índice

## PDI-02
|  |  | Código | 113-F31
|  |  | Versión | 2
|  |  | Fecha | 2015-04-16
|  |  | Página | 3 de 8
Objetivo institucional |  | Desarrollo Institucional
Nombre del proyecto |  | Sostenibilidad Ambiental - Código: PDI – DI – GSAMB - 006
PDI-02 | En esta ficha se encuentra la descripción básica del proyecto teniendo en cuenta los siguientes aspectos: • La necesidad, problema u oportunidad que motiva a que el proyecto institucional se formule e implemente, con las principales causas y los efectos que se podrían presentar de no formularse. • Una descripción concreta del proyecto ¿En qué consiste el proyecto? ¿Qué soluciones trae para la institución? ¿De qué manera el proyecto impacta los componentes y propósitos del objetivo? • La identificación de los beneficiarios del proyecto quienes pueden ser usuarios internos (comunidad universitaria) o externos (ciudadanía).
Diagnóstico del problema/necesidad/oportunidad
Identificación del problema, necesidad u oportunidad | Uno de los problemas centrales que atañe a la humanidad hoy en día es el deterioro ambiental. En este sentido, las instituciones de educación superior pueden desempeñar un papel muy importante en la generación de una conciencia para el cuidado y preservación del ambiente. El mandato constitucional señala que una de las misiones del Estado es garantizar un ambiente sano para que sea gozado por todas las personas con el fin de alcanzar el desarrollo sustentable. Buscando cumplir con esa misión, todas las entidades que conforman el Estado deben desarrollar las acciones necesarias que posibiliten el manejo ambiental del país, ejecutando las funciones ambientales legalmente asignadas, acatando las obligaciones y regulaciones o desarrollando acciones voluntarias en la materia. En este sentido y considerando que la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) ha logrado constituirse como uno de los mejores centros de educación superior al servicio de la comunidad local, regional y nacional, y consciente del compromiso adquirido con la comunidad beneficiaria y otras partes interesadas en el desempeño de la UTP, resulta necesario desarrollara acciones tendientes a mitigar, corregir, prevenir y compensar los impactos negativos que se generen en el Campus, y así trabajar demostrando un compromiso real con los principios y la práctica de la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable dentro del mundo académico, y que pueda brindar las bases para , desarrollar y dar cumplimiento a los conceptos asociados a la responsabilidad social universitaria y a la formación de profesionales integrales con un perfil de responsabilidad social ambiental.
Descripción del proyecto | El proyecto de sostenibilidad ambiental, está enmarcado en la Política Ambiental Institucional y esta soportado en el Plan de Desarrollo Institucional y en el Plan de Manejo Ambiental de la UTP, es así como ha definido un plan operativo específico, denominado Gestión y sostenibilidad ambiental orientado en 7 líneas principales de trabajo que son : - Fortalecer el programa de Conservación del Jardín Botánico de la UTP - Fortalecimiento del Programa de Educación ambiental Jardín Botánico - Fortalecimiento del Grupo de Investigación Jardín Botánico - Gestión para dar un valor agregado al campus - Educación y cultura ambiental - Reducción del Impacto Ambiental - Procesos Institucionales de gestión ambiental.
Justificación | La Universidad Tecnológica de Pereira, por ser una institución pilar de la región y un territorio altamente dinámico, debe responder a una serie de responsabilidades socio ambientales, y para ello debe realizar procesos educativos, tecnológicos y de cultura ambiental que promuevan la sustentabilidad del Campus, en el cual se involucre la participación activa de cada uno de los estamentos (Estudiantes, Docentes y Administrativos); todo ello soportado en la Implementación de la Política Ambiental Institucional (Acuerdo No 41 de 2010), que propicia un marco normativo para que la institución direccione sus procesos hacia el paradigma de desarrollo sustentable, extendiendo sus principios hacia la docencia, la investigación y la extensión.
Caracterización población objetivo (beneficiarios) | La población objetivo del proyecto corresponde a la comunidad universitaria, estudiantes de pregrado, postgrado y extensión, docentes y empleados administrativos. Así también el proyecto impacta a la comunidad en general de la ciudad de Pereira y de la Región.
PLANEACIÓN
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PDI 2016 - 2017
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA / NECESIDAD / OPORTUNIDAD
Regresar al índice

## PDI-03
|  |  |  | Código | 113-F31
|  |  |  | Versión | 2
|  |  |  | Fecha | 2015-04-16
|  |  |  | Página | 4 de 8
Objetivo Institucional |  | Desarrollo Institucional
Nombre del Proyecto |  | Sostenibilidad ambiental - Código: PDI – DI – GSAMB - 006
PDI-03
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
En esta sección encontrará el indicador o indicadores de propósito del objetivo institucional al cual impacta el proyecto. Estos indicadores se encuentran en el direccionamiento estratégico del Objetivo Institucional.
Fines | Propósito del objetivo institucional del direccionamiento estratégico | Indicadores | [6 empty] | Medios de verificación | Supuestos (Factores externos, que están por fuera de la gobernabilidad de la gerencia y cuya ocurrencia es necesaria para asegurar el cumplimiento de objetivos del proyecto) | Responsable Objetivo
|  | Nombre del indicador de propósito al cual le apunta este proyecto | Descripción del indicador | Unidad de medida | Fórmula | Resultado 2015 | Meta 2016 | Meta 2017 |  |  |  | 3
| 1. Contar con un desarrollo Institucional fortalecido desde la gestión administrativa, financiera, humana, tecnológica, informática y comunicional, además del fortalecimiento de la infraestructura física y la sostenibilidad ambiental. | Eficiencia Administrativa | Este indicador es un meta dato que comprende los avances a nivel de cada componente y donde cada uno tiene un porcentaje de ponderación. Componentes: Desarrollo Físico y Sostenibilidad, Desarrollo informático y Comunicaciones, Desarrollo Humano y Organizacional y Desarrollo Financiero. | Porcentaje | EA = DFS*23,3% + DIC*23,3% + DHO*30% + DF*23,4% DFS: Desarrollo físico y sostenibilidad DIC: Desarrollo informático y comunicaciones DHO: Desarrollo humano y organizacional DF: Desarrollo financiero | 69.46% | 70.84% | 72.92% | Indicadores de Plan de Desarrollo Institucional Protocolo DES0001 | Contar con los recursos técnicos, financieros, humanos y tecnológicos, necesario para llevar a cabo el Objetivo. | Fernando Noreña Jaramillo Lina Magali Zapata García
|  |  | Desarrollo físico y sostenibilidad: Este indicador es un meta dato que comprende los avances de los cuatro indicadores del componente y donde cada uno tiene un porcentaje de ponderación. Índice de Construcción (IC) Atención de las necesidades externas (PANEFA) Cobertura de equipamientos (CE) Gestión Ambiental Universitaria (GAU) | Porcentaje | DFS = 10%* IC + 30% * PANEFA + 50% * CE + GAU * 10% | 93.6% | 85.1% | 87.71%
|  |  | Desarrollo informático y de comunicaciones: Este indicador es un meta dato que comprende los avances de los cuatro indicadores del componente y donde cada uno tiene un porcentaje de ponderación. Sistemas de Información (SI) Automatización de recursos físicos (AF) Sostenibilidad de Hardware, Software, Equipo de laboratorio y Talleres (SHSLT) Sistemas de comunicación (SC) | Porcentaje | DIC = 40% * SI + 10% * AF + 25% * SHSLT + 25% * SC | 63.66% | 67.38% | 70.92%
|  |  | Desarrollo humano y organizacional: Este indicador es un meta dato que comprende los avances de los cinco indicadores del componente y donde cada uno tiene un porcentaje de ponderación. Ejecución de procesos para el desarrollo del talento humano (PGH) Resultados de Medición de la Cultura Organizacional y Percepción de la comunidad sobre el esfuerzo institucional para mejorar el clima (CO) Nivel de implementación del mejoramiento de procesos en la Institución (NIMA) Nivel de satisfacción de los usuarios internos y externos (NSIE) Nivel de implementación del Sistema Integral de Calidad (NISG) | Porcentaje | DHO = 40% * PGH + 20% * CO + 20% * NIMA + 10% * NSIE + 10% * NISG | 63.66% | 81.42% | 74.59%
|  |  | Desarrollo financiero: Este indicador es un meta dato que comprende los avances de los cinco indicadores del componente y donde cada uno tiene un porcentaje de ponderación. Cumplimiento en el aporte a la investigación y Bienestar establecido en el Estatuto General (AI&B) % de necesidades de funcionamiento atendidas con el presupuesto de la vigencia (%NFP) % de cubrimiento del presupuesto de gastos con los recursos de Transferencia de la Nación (%CPTN) Nuevas líneas de financiamiento a la base presupuestal (NLFBP) Racionalización del uso de los recursos (RUR) | Porcentaje | DF = 10% * AI&B + 10% * %NFP + 10% * %CPTN + 40% * NLFBP + 30% * RUR | 69.9% | 46.52% | 58.03%
En esta nivel de propósitos se ubican los componentes del direccionamiento estratégico a los cuales aporta el proyecto. La información del componente se encuentra en el direccionamiento estratégico del objetivo o en los protocolos de medición del componente.
Propósitos | Componentes del direccionamiento estratégico a los cuales aporta el proyecto | Indicadores | [6 empty] | Medios de verificación | Supuestos (Factores externos, que están por fuera de la gobernabilidad de la gerencia y cuya ocurrencia es necesaria para asegurar el cumplimiento de objetivos del proyecto) | Responsable Componente
|  | Nombre del indicador de componente al cual le apunta este proyecto | Descripción del indicador | Unidad de medida | Fórmula | Resultado 2015 | Meta 2016 | Meta 2017
| DESARROLLO FISICO Y SOSTENIBILIDAD DFS | Índice de Construcción (IC) | M2 totales construidos con relación al área ocupada en los primeros pisos de las edificaciones. | Razón | MC: Metros cuadrados construidos. MAO: Metros cuadrados de área ocupada en primeros pisos. | 2.31 | 2.38 | 2.38 | Protocolo DES0101 | Contar con los recursos financieros para desarrollar los proyectos de infraestructura física en el campus universitario, definidos en el plan operativo. | Ximena Sánchez Velásquez
|  | Atención de las necesidades externas (PANEFA) | Medición de solicitudes de adecuación física y asignación de espacios atendidas frente al total de requerimientos en espacios alternos | Porcentaje | NAEFA: Necesidades atendidas en espacios físicos alternos de la universidad. NREFA: Necesidades registradas de espacios físicos alternos de la universidad. | 90% | 90% | 90% | Protocolo DES0103 | Se debe asegurar el mantenimiento y solicitudes puntuales en las sedes alternas existentes y dar la posibilidad de nuevas sedes alternas. | Ximena Sánchez Velásquez
|  | Cobertura de equipamientos (CE) | Capacidad de aulas, laboratorios, salas de cómputo, áreas de uso especializado, cafeterías, oficinas, auditorios y salas múltiples, áreas de servicios, circulaciones y áreas libres en relación con la población | Unidad Absoluta | MUS: Metros cuadrados por uso de suelo. PPU: Población por uso. | 80.29% | 81% | 82% | Protocolo DES0104 | Una vez se realicen nuevas construcciones de apoyo a la academia aumentan los indicadores de capacidad de los espacios. | Ximena Sánchez Velásquez
|  | Gestión Ambiental Universitaria (GAU) | El Indicador Gestión Ambiental Universitaria se desarrolla como un metadato y mide diferentes variables del desarrollo de la dimensión ambiental dentro del campus, tales como áreas en conservación, especies de flora en conservación, cultura ambiental, educación ambiental, Residuos sólidos comunes recuperables (eficiencia en el uso de los recursos naturales) y eficiencia de los sistemas de tratamiento de aguas residuales (disminución de los impactos ambientales de la Universidad). | Promedio Ponderado | GAU = ((HA*0,5)+(NE*0,5))+((FA*0,167)+(ADCS*0,167)+(DCS*0,167)+(ECS*0,167)+(RSCR*0,167)+(TAR*0,167))/2 HA: ha. De bosque en conservación *100/áreas total en ha. Campus universitario NE: Cambio. No de especies de flora existentes en conservación en el área del Jardín Botánico y bosques de la UTP FA: No de facultades que desarrollan propuestas de dimensión ambiental en los currículos / Total de Facultades ADCS: No de Activos (planta y transitorios) capacitados y sensibilizados frente a la dimensión ambiental ADS=∑ ((Adtivos sensibilizados*fp/total Adtivos)+(Adtivos capacitados*(1-fp)/total Adtivos))*100 DCS: No de docentes (planta, transitorios y catedráticos) capacitados y sensibilizados frente a la dimensión ambiental DCS=∑ ((Doc sensibilizados*fp/total doc)+(Doc capacitados*(1-fp)/total doc))*100 ECS: No de estudiantes de pregrado capacitados y sensibilizados frente a la dimensión ambiental ES=∑ ((Est sensibilizados*fp/total est)+(Est capacitados*(1-fp)/total est))*100 RSCR: % de residuos sólidos comunes recuperables= (CRSCR/TRSCR) * 100 TAR: % de eficiencia de sistema de tratamiento de aguas residuales | 63.33% | 76.04% | 97.13% | Soporte del indicador GAU que reposa en el SIGOB Protocolo DES0102 | Compromiso Institucional para la implementación de la Política Ambiental y otros. Disponibilidad de Recursos financieros Normatividad Nacional de carácter ambiental con mayores requerimientos para la institución. Participación de los actores en las actividades de sensibilización y capacitación. | Jorge Hugo García Sierra
En este nivel se identifican los componentes (productos y/o servicios) necesarios para lograr los propósitos del proyecto. ¿Cuáles son los planes operativos que deberá ejecutar para poder desarrollar el proyecto?
Planes Operativos | Componentes del proyecto (Nombre del plan operativo) | Indicadores | [6 empty] | Medios de verificación | Supuestos (Factores externos, que están por fuera de la gobernabilidad de la gerencia y cuya ocurrencia es necesaria para asegurar el cumplimiento de objetivos del proyecto) | Responsable Plan Operativo
|  | Nombre del indicador | Descripción del indicador | Unidad de medida | Fórmula | Resultado 2015 | Meta 2016 | Meta 2017
| Gestión de sostenibilidad ambiental | Avance en la ejecución del plan operativo Gestión de sostenibilidad ambiental | Mide de manera ponderada el porcentaje de actividades que se desarrollan anualmente para dar cumplimiento al plan operativo | Porcentaje | Promedio Ponderado de las actividades | 99.61% | 100% | 100% | Plan operativo de gestión y sostenibilidad ambiental que reposa en el SIGOB | Disponibilidad Financiera | Jorge Hugo García Sierra
En este nivel encuentran las actividades necesarias para producir los componentes. Estas actividades se presupuestarán en el formato PDI - 04
Actividades
Actividades para Plan Operativo Gestión de sostenibilidad ambiental
| 1 | Fortalecer el programa de conservación e investigación del Jardín Botánico y la UTP
| 2 | Fortalecimiento del programa de Educación y cultura ambiental Jardin Botanico 2002 - 2014
| 3 | Gestión para valor agregado del campus
| 4 | Educación y cultura ambiental
| 5 | Reducción del Impacto ambiental
| 6 | Procesos institucionales de gestión ambiental
Note on K28: Usuario UTP: 2018 - 2.4 2019 - 2.42
Note on K29: Usuario UTP: Siempre el 90%
Note on K30: Usuario UTP: 2018 - 82% 2019 - 84%
PLANEACIÓN
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PDI 2016 - 2017
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Regresar al índice

## PDI-04
[6 empty] | Código | 113-F31
[6 empty] | Versión | 2
[6 empty] | Fecha | 2015-04-16
[6 empty] | Página | 5 de 8
Objetivo institucional | Desarrollo Institucional
Nombre del proyecto | Sostenibilidad Ambiental - Código: PDI – DI – GSAMB - 006
PDI-04 |  | En esta sección se pretende tener un panorama de financiación de los proyectos del plan, identificando: el valor completo estimado del proyecto (por plan operativo), los recursos propios estimados con los que cuenta la Universidad para su financiamiento, y los recursos por gestionar para garantizar las metas planteadas. Igualmente como soporte a la gestión de recursos, este formato busca que cada responsable identifique las posibles fuentes de financiación existentes, y que representen una oportunidad para la consecución de los recursos faltantes que contribuyan hacia la financiación completa del proyecto.
Presupuestación básica plurianual y fuentes de financiación
Costos (Pesos)
#REF! |  | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF! |  |  |  | TOTAL
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0
Costos (Pesos)
Actividades para Plan Operativo Gestión de sostenibilidad ambiental |  | Año 2016 | Año 2017
1 | Fortalecer el programa de conservación e investigación del Jardín Botánico y la UTP | 28415640 | 29268109.2
2 | Fortalecimiento del programa de Educación y cultura ambiental Jardin Botanico 2002 - 2014 | 21117060 | 21750571.8
3 | Gestión para valor agregado del campus | 48358500 | 49809255
4 | Educación y cultura ambiental | 27328990 | 28148859.7
5 | Reducción del Impacto ambiental | 10351500 | 10662045
6 | Procesos institucionales de gestión ambiental | 68289000 | 70337670 | TOTAL
| Subtotal | 203860690 | 209976510.7 | 413837200.7
Costos (Pesos)
#REF! |  | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF! |  |  |  | TOTAL
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0
Costos (Pesos)
#REF! |  | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF! |  |  |  | TOTAL
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0
Costos (Pesos)
#REF! |  | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF! |  |  |  | TOTAL
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0
Costos (Pesos)
#REF! |  | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF! |  |  |  | TOTAL
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0
Costos (Pesos)
#REF! |  | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF! |  |  |  | TOTAL
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre del Componente (Plan Operativo) | Presupuesto general plurianual (Pesos) | [6 empty] | Descripción de posibles fuentes de financiación del proyecto (Fuente y valor en pesos)
| 2016 | 2017 | Total | Recursos UTP Inversión | Recursos UTP en especie | Recursos operación comercial | Recursos por gestionar | Nación | Departamento | Municipio | Empresa privada | Cooperación Internacional | Otros
Gestión de sostenibilidad ambiental | 203860690 | 209976510.7 | 413837200.7 | 242697035.7 | 111340425 | 59799740
Total proyecto | 203860690 | 209976510.7 | 413837200.7 | 242697035.7 | 111340425 | 59799740
| 941808560.23 |  | Porcentaje | 58.65% | 26.9% | 14.45% |  |  | 941808560.23
| -107794641.23 | 859034336.57 | -57003193.5629 |  |  |  | 54047675.0891
PLANEACIÓN
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PDI 2016 - 2017
PRESUPUESTACIÓN Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
Regresar al índice
Note on G113: Lina Magali: Aida Milena ($24.000.000 anual) + Jorge Hugo ($17.250.000 anual) + Doris ($12.000.000 anual) = $53.250.000 * 1,03 = 54.847.500 * 1,03 = 56.492.925 La sumatoria de los 3 años = $164.590.425
Note on H113: Lina Magali: Dorian Ruiz ($11.000.000 anual) + Claudia Londoño ($8.800.000 anual) + Natalia Ospina $(8.800.000 anual) = $28.600.000 * 1,03 = 29.458.000 * 1,03 = 30.341.740 La sumatoria de los tres años = $88.399.740

## PDI-05
[8 empty] | Código | 113-F31
[8 empty] | Versión | 2
[8 empty] | Fecha | 2015-04-16
[8 empty] | Página | 6 de 8
Objetivo institucional |  | Desarrollo Institucional
Nombre del proyecto |  | Sostenibilidad Ambiental - Código: PDI – DI – GSAMB - 006
PDI-05 |  | La presente ficha pretende realizar una caracterización básica de los impactos que el proyecto genera en las condiciones actuales del ambiente, sean positivos o negativos, de acuerdo a la intensidad del impacto y su duración. Esto permitirá identificar las posibles acciones a ejecutar, en caso que el proyecto como resultado de su ejecución, genere impactos negativos sobre el ambiente, en procura de disminuirlos. Igualmente, identificar el aporte que los proyectos institucionales del PDI a los compromisos de la política ambiental (artículo 5).
Análisis de Impacto Ambiental
Tipo de impacto generado por el proyecto de acuerdo con su clasificación, intensidad y duración. Adicionalmente, las acciones que se desarrollarán para su tratamiento.
|  | Clasificación del impacto |  |  | Intensidad |  |  | Duración del impacto |  | Acciones para el tratamiento del impacto (si es negativo)
|  | Positivo (+) | Negativo (-) | Nulo (0) | Leve (1) | Moderada (2) | Severa (3) | Temporal (T) | Permanente (P)
Agua | Subterránea | x |  |  | x
| Superficial | x |  |  |  | x
Aire | Material particulado
Nivel sonoro
Olores
Suelos | Fertilidad
Erosión
| Generación de Residuos | x |  |  |  |  | x |  | x
Medio Biológico | Flora | x |  |  |  |  | x |  | x
| Fauna | x |  |  |  |  | x |  | x
Medio Perceptivo | Paisaje | x |  |  |  |  | x |  | x
Consumo de Recursos | Energía Eléctrica
Agua
Materia Prima y/u Otros Materiales
Compromiso de la Política Ambiental Institucional al cual le aporta el proyecto:
1. Fortalecer la dimensión ambiental como parte integral del Plan de Desarrollo Institucional y de la Política de Calidad Administrativa. | [5 empty] | x
2. Formar profesionales integrales, con alto conocimiento y responsabilidad ambiental, que contribuyan con el desarrollo sustentable de la universidad y la sociedad en general. | [5 empty] | x
3. Propiciar la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la Universidad (Componentes: Recurso hídrico, residuos sólidos, energía eléctrica, emisiones atmosféricas, recursos biológicos, educación ambiental, patrimonio cultura y gestión ambiental). | [5 empty] | x
4. Consolidar y apoyar las instancias académicas y administrativas que lideran los procesos asociados a la gestión ambiental de la Universidad. | [5 empty] | x
5. Involucrar la dimensión de la Gestión del Riesgo Ambiental en los procesos administrativos y académicos. | [5 empty] | x
6. Promover y consolidar los procesos ambientales con el fin de aprovechar las potencialidades ambientales de la universidad como las áreas de conservación, el talento humano, el saber ambiental, la investigación y extensión | [5 empty] | x
7. Asegurar que todos los procesos, actividades, productos y servicios de la Universidad dan cumplimiento a la reglamentación y normatividad ambiental vigente | [5 empty] | x
8. Facilitar y promover que toda la comunidad universitaria conoce y aplica en forma coherente y articulada esta política y los demás instrumentos de planificación relacionados con el manejo eficiente de sus aspectos ambientales | [5 empty] | x
PLANEACIÓN
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PDI 2016 - 2017
ANÁLIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
Regresar al índice

## PDI-06
|  | Código | 113-F31
|  | Versión | 2
|  | Fecha | 2015-04-16
|  | Página | 7 de 8
Objetivo institucional | Desarrollo Institucional
Nombre del proyecto | sostenibilidad ambiental - Código: PDI – DI – GSAMB - 006
PDI-06 | Esta descripción podrá darse en términos de: satisfacción de las necesidades de la población, contribución significativa en sus ingresos, mejoramiento de las capacidades institucionales y de la población para acceder a los bienes y servicios de la UTP, eficiencia y mejoramiento de las capacidades institucionales, aportes en el mediano y largo plazo sobre las condiciones de bienestar de la región, entre otras que consideren relevantes.
Descripción de beneficios sociales y económicos del proyecto
Describa brevemente los beneficios sociales del proyecto | A través de las actividades de este proyecto generadas en el Plan Operativo Gestión de Sostenibilidad Ambiental se fomenta el fortalecimiento de una cultura ambiental que no solo redundara en el campus sino en las condiciones éticas y prácticas de los egresados tecnológicos, permeando los contextos de intervención en la región y los espacios de desempeño laboral.
Describa brevemente los beneficios económicos del proyecto | Las acciones desarrolladas en este proyecto redundarán en beneficios económicos para la Universidad, representados por los costos evitados expresamente por dar un manejo adecuado a los residuos peligrosos, por la comercialización del material reciclado que se genera, por los aportes en cuanto a sensibilización para un uso adecuado de recuros como agua y energía, así mismo por el seguimento a estrategias de uso de fuentes alternativas de estos recursos.
PLANEACIÓN
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PDI 2016 - 2017
BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Regresar al índice

## PDI-07
[6 empty] | Código | 113-F31
[6 empty] | Versión | 2
[6 empty] | Fecha | 2015-04-16
[6 empty] | Página | 8 de 8
PDI-07 | Esta ficha permitirá revisar los posibles ajustes que tuvieron los proyectos a nivel de planes operativos y/o indicadores, lo anterior con el fin de revisar la trazabilidad de los proyectos, al igual tenerlos debidamente soportados en caso de revisión por parte de entes de control y actores externos.
Control de cambios a los proyectos
Proyecto | Plan Operativo Actual | Realizó ajustes o cambios a planes operativos (Marque con una X) |  | ¿Cuál fue el ajuste? | Plan operativo ajustado | Indicadores | Realizó ajustes o modificaciones a indicadores (Marque con una X) |  | ¿Cuál fue el ajuste? | Indicadores ajustados
|  | Si | No |  |  |  | Si | No
1.P1. Desarrollo físico sostenible | Gestión de sedes alternas |  |  |  |  | Avance en la ejecución del plan operativo
| Gestión estratégica del campus |  |  |  |  | Avance en la ejecución del plan operativo
| Sostenibilidad de la Infraestructura Física |  |  |  |  | Avance en la ejecución del plan operativo
Sostenibilidad Ambiental | Gestión de sostenibilidad ambiental | X |  | Se elimina este plan operativo del Proyecto Desarrollo físico y sostenibilidad ambiental ya que hace parte de la nueva propuesta dentro del Proyecto Sostenibilidad Ambiental | N.A | Avance en la ejecución del plan operativo | X |  | Se elimina este plan operativo del Proyecto Desarrollo físico y sostenibilidad ambiental ya que hace parte de la nueva propuesta dentro del Proyecto Sostenibilidad Ambiental y por ende el indicador se mide en otro proyecto | N.A
1.P2. Desarrollo tecnológico | Automatización de Espacios Físicos |  |  |  |  | Avance en la ejecución del plan operativo
| Sistemas de Comunicación |  |  |  |  | Avance en la ejecución del plan operativo
| Sistemas de Información |  |  |  |  | Avance en la ejecución del plan operativo
| Sostenibilidad de Software y Hardware |  |  |  |  | Avance en la ejecución del plan operativo
1.P3. Gestión organizacional | Cultura organizacional |  |  |  |  | Avance en la ejecución del plan operativo
| Estructura organizacional |  |  |  |  | Avance en la ejecución del plan operativo
| Gestión de Procesos |  |  |  |  | Avance en la ejecución del plan operativo
| Procesos de Gestión Humana |  |  |  |  | Avance en la ejecución del plan operativo
1.P4. Gestión financiera | Nuevas líneas de financiamiento |  |  |  |  | Avance en la ejecución del plan operativo
| Optimización de Ingresos |  |  |  |  | Avance en la ejecución del plan operativo
| Racionalización del uso de los recursos |  |  |  |  | Avance en la ejecución del plan operativo
2.P1. Educabilidad | Observatorio de vinculación y seguimiento del egresado |  |  |  |  | Porcentaje de graduados con información actualizada acorde con las variables de interés institucional
Impacto de la estrategia de gestión del conocimiento sobre la comunidad Universitaria
2.P2. Aprendibilidad | Observatorio Institucional |  |  |  |  | Observatorio Institucional
| Programa de acompañamiento académico |  |  |  |  | Acompañamiento Académico
| Ambientes virtuales de aprendizaje |  |  |  |  | Procedimientos académicos y administrativos propios de la educación mediada por TIC diagnosticados, analizados y diseñados
Actividades de sensibilización
Viabilidad de programas de pregrado y posgrado virtuales
2.P3. Educatividad | Implementación de las líneas establecidas en el Plan Integral de Desarrollo Docente |  |  |  |  | Porcentaje de avance en las etapas del plan operativo (Plan Docente)
2.P4. Enseñabilidad | Acreditación institucional - seguimiento plan de mejoramiento |  |  |  |  | Porcentaje de avance en las etapas del plan operativo (Acreditación institucional)
| Revisión y modernización curricular |  |  |  |  | Porcentaje de avance en las etapas del plan operativo Revisión y modernización curricular
| Sistema de Autoevaluación y Mejoramiento continuo |  |  |  |  | Porcentaje de avance en las etapas del plan operativo Sistema de Autoevaluación y Mejoramiento continuo
2.P5. Cobertura | Articulación de la educación media con la educación superior |  |  |  |  | Articulación de la Educación Superior con la Educación Media
| Capacidades Institucionales |  |  |  |  | Investigación para identificar los límites institucionales de cobertura con calidad
3.P1. Formación integral | Formación en Responsabilidad Social |  |  |  |  | Participaciones en acciones de formación en responsabilidad social, ética, estética y política
| Formación Integral para el Desarrollo Humano |  |  |  |  | Participaciones en acciones de Formación integral para el Desarrollo Humano
| Formación Deportiva y Uso del Tiempo Libre |  |  |  |  | Participaciones en acciones de Formación deportiva y uso del tiempo libre
| Formación en Expresión Artística y Cultural |  |  |  |  | Participaciones en acciones de Formación en expresión artística y cultural
3.P2. Universidad que promueve la salud | Universidad que promueve la salud |  |  |  |  | Participaciones en atención en salud y urgencias
Participaciones para la promoción de la salud
3.P3. Atención integral y servicio social | Promoción social y atención al usuario |  |  |  |  | Percepción del usuario de la atención recibida
Población estudiantil en situación de vulnerabilidad
| Servicio social universitario |  |  |  |  | Comunidad Universitaria involucrada en proyectos de servicio social
Comunidad Universitaria involucrada en programa de voluntariado
| Vinculación familiar a la universidad |  |  |  |  | Vinculación familiar para la retención de estudiantes en situación de vulnerabilidad
3.P4. Observatorio social | Monitoreo Social |  |  |  |  | Monitoreo social
| Investigación social |  |  |  |  | Investigación social
3.P5. Gestión estratégica | Alianzas, Convenios y Eventos |  |  |  |  | Número de actividades para el fortalecimiento de la responsabilidad social
Número de Alianzas y/o Convenios firmados
| Comunicaciones, relaciones públicas y protocolo |  |  |  |  | Número de publicaciones en medios digitales, escritos, de televisión y programas de contenido institucional en la emisora y otros medios
Número de actividades desarrolladas para el fortalecimiento institucional
4.P1. Convocatorias internas y externas para financiación de proyectos | Convocatorias internas y externas para la financiación de proyectos |  |  |  |  | Cumplimiento del Plan de Acción de Convoctorias internas y externas para financiación de proyectos
| Fomento a la actividad investigativa de estudiantes de pregrado |  |  |  |  | Cumplimiento del Plan de Acción "Fomentar la actividad investigativa en estudiantes de pregrado"
| Proyectos de extensión enfocados en el tema socio-cultural |  |  |  |  | Número de proyectos socio culturales
4.P2. Políticas de fomento de investigación, innovación y extensión | Política Editorial |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de Política Editorial
| Política de Innovación |  |  |  |  | Nivel de cumplimiento del plan de acción para la política de innovación
| Política de Investigaciones |  |  |  |  | Nivel de cumplimiento del plan de acción para la política de investigaciones
| Política de propiedad intelectual |  |  |  |  | Nivel de cumplimiento del plan de acción para la política de Propiedad Intelectual
| Políticas de Extensión |  |  |  |  | Nivel de cumplimiento del plan de acción para la política de extensión
| Programas de Formación |  |  |  |  | Participantes en los programas de formación
| Trabajos presentando en red |  |  |  |  | Propuestas presentadas por grupos de investigación en red a convocatorias externas (instituciones, universidades, empresas)
4.P3. Relación Universidad - Empresa - Estado y Sociedad Civil | Gestión y comercialización de productos y servicios tecnológicos y sociales |  |  |  |  | Número de de proyectos relacionados con comercialización y productos y servicios tecnológicos : Cursos de educación no formal. Asesorías, consultorías e interventorias. Servicios especializados de laboratorios.
| Emprendimientos con potencial para ser Spin Off |  |  |  |  | Número de Emprendimientos con potencial para ser Spin Off
| Programa colaborativos entre la empresa y la Universidad |  |  |  |  | Número de proyectos (incluye practicas empresariales conducentes a trabajo de grado)
| Programa de emprendedores y empresas de base tecnológica |  |  |  |  | Número de iniciativas empresariales con potencial innovador, de base tecnológica y de alto potencial, acompañadas en su gestión integral
| Programa de apoyo a prácticas empresariales |  |  |  |  | Número de estudiantes vinculados con empresas
| Articulación de actores internos y externos de Universidad Empresa Estado y Sociedad Civil |  |  |  |  | Fases de articulación con diferentes actores internos y externos
5.P1. Bilingüismo | Capacidades Físicas y Tecnológicas |  |  |  |  | Desarrollo de la estrategia de blending-learning
| Estrategias Curriculares |  |  |  |  | Desarrollo y promoción del bilingüismo (Docentes)
| Recurso Humano Calificado - Administrativos |  |  |  |  | Desarrollo y promoción del bilingüismo (Administrativos)
| Recurso Humano Calificado - Docentes |  |  |  |  | Desarrollo y promoción del bilingüismo (Docentes)
| Seguimiento adquisición competencia en lengua extranjera - Estudiantes |  |  |  |  | Reportes generados de "Estudiantes por curso (número del curso ILEX - 1 al 16) por programa por facultad"
Reportes generados y entregados a los programas por facultad
5.P2. Movilidad estudiantil | Comunicación para la Internacionalización |  |  |  |  | Lanzamiento presencial de las convocatorias internacionales internas
Número de tips generados en torno a la promoción de la internacionalización
| Generación de convocatorias |  |  |  |  | Número de convocatorias para estudiantes internacionales
Número de convocatorias internacionales para estudiantes UTP
5.P3. Pares académicos | Actividades realizadas con Socios Académicos Internacionales |  |  |  |  | Número de reuniones con socios internacionales con participación de RRII
| Coordinación de Reuniones con entidades externas para promover la internacionalización |  |  |  |  | Número de reuniones con entidades externas
| Enlace de internacionalización por facultad |  |  |  |  | Número de reuniones realizadas con los enlaces para la internacionalización y/o decanos de las facultades
6.P1. Alianza Universidad - Empresa - Estado para la transferencia de conocimiento | Alianza Universidad Empresa Estado para la transferencia de conocimiento |  |  |  |  | Acciones que contribuyan a la transferencia de conocimiento en alianza Universidad - Empresa - Estado
6.P2. Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión | Contribución a la consolidación de una red de observatorios para la Ecorregión |  |  |  |  | Observatorios regionales en los cuales participa la UTP
Observatorios articulados al SIR
6.P3.Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas | Sistema universitario para la formulación y gestión de políticas públicas regionales |  |  |  |  | Facultades y/o dependencias de la UTP que participan en procesos de construcción y/o actualización de políticas públicas regionales
6.P4. Integración académica | Gestión de postgrados en red en ejecución y nuevos postgrados |  |  |  |  | Número de postgrados en red en marcha y nuevos gestionados
| Gestión para la Participación activa en el fondo regional de investigaciones |  |  |  |  | Proyectos de investigación gestionados por medio de redes académicas regionales
6.P5. Aporte de la UTP al proyecto de Paisaje Cultural Cafetero | Aporte de la UTP al Paisaje Cultural Cafetero |  |  |  |  | Proyectos de investigación en temas relacionados con el Paisaje Cultural Cafetero
Promoción para la participación de la comunidad en la conservación del PCC
6.P6. Plataforma natural del territorio como base para el desarrollo sostenible | Plataforma natural del territorio como base para el desarrollo sostenible |  |  |  |  | Proyectos y/o actividades a nivel regional con la participaciòn de la UTP en temas ambientales y sociales
| Usos de la agro biodiversidad en la ecorregión eje cafetero |  |  |  |  | Porcentaje de ejecución de las actividades del Plan Operativo (Agroecología)
| Gestión Ambiental Comunidades |  |  |  |  | Porcentaje de ejecución de las actividades del Plan Operativo (Comunidades)
7.P1. Aprestamiento institucional | Acompañamiento alianzas existentes |  |  |  |  | Potencialización de la Participación de la UTP en espacios de deliberación pública
Generación de capacidades para la construcción de alianzas
| Sistema de Gerencia para las alianzas |  |  |  |  | Alianzas estratégicas con acompañamiento activo
| Rendición de Cuentas y Control Social |  |  |  |  | Participantes en el proceso de audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía
Participantes activos en el sistema de control social
| Implementación del CI&DT -Nodo Central |  |  |  |  | Implementación del CI&DT -Nodo Central
Vinculación de las facultades de la Universidad en el proyecto Red de Nodos Innovación, Ciencia y Tecnología
7.P2. Vigilancia e inteligencia competitiva | Implementación y Consolidación del sistema de vigilancia y monitoreo del entorno |  |  |  |  | Implementación del sistema de vigilancia
Vigilancia e inteligencia competitiva (Identificación de información) (Días)
Participantes de la red de trabajo del sistema de vigilancia
7.P3. Movilización social o Sociedad en Movimiento | Difusión del sentido de la movilización |  |  |  |  | Número total de personas difundidas por los reeditores
| Generación y Gestión de acuerdos de trabajo |  |  |  |  | Número de personas que se vinculan formalmente a la Movilización Social
Cumplimiento del plan de acción anual con seguimiento en los Comités Directivos
| Formulación de políticas públicas, proyectos estructurales y de alto impacto |  |  |  |  | Propuestas de la movilización social aprobadas por las instancias pertinentes (local y departamental)
Número de Proyectos construidos conjuntamente con actores de la Movilización Social
| Sistematización de la experiencia y transferencia del modelo |  |  |  |  | Sistematización periódica de la experiencia
Número de departamentos que conocen el modelo
| Movilización Social o sociedad en movimiento al interior de la UTP |  |  |  |  | Número total de personas difundidas por los reeditores en la UTP
Reeditores formados desde la UTP
Participación de las facultades e instancias de la Universidad en los propósitos de la Movilización Social
PLANEACIÓN
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PDI 2016 - 2017
CONTROL DE CAMBIOS AL PROYECTO
Regresar al índice